## 南山区群众文化活动资助管理办法

### 第一章  总  则

- 制定目的及依据

为落实深圳市委市政府建设文化强市的有关要求，进一步增强南山区与世界级创新型滨海中心城区相匹配的文化中心功能，根据区委区政府有关工作要求及《南山区宣传文化体育事业发展专项资金管理暂行办法》，制定本办法。

- 适用范围

本办法适用于南山区文化类社会组织和文化类企业、事业单位，用于资助在南山区开展的群众文化活动。

- 管理原则

资助资金按照“先有项目后有预算，先有预算后有支出，没有预算不得支出”的原则管理。

- 资助原则

资助资金的使用和管理坚持“目标明确、绩效优先、标准科学、管理规范、公正透明”的原则，实行自愿申报、部门管理、专家评审、科学决策、绩效评价的管理模式。

- 申报原则

（一）公益性强、公众参与度高，有利于提升人民群众文化获得感和幸福感；

（二）有利于汲取和传播优秀文明成果，具有较高文化艺术含量的优秀项目和品牌活动；

（三）在南山区举办，能体现区域艺术水准，有利于增强南山文化影响力和竞争力。

### 第二章  管理职责

- 区文化广电旅游体育局管理职责

- 制定完善群众文化活动资助管理办法及具体操作规程；

- 组织开展资助项目申报与审核、监督检查、验收评价、资金拨付等相关工作全流程项目管理工作；

- 编制资助项目的专项资金预算，提出资助资金调整意见，执行已批复的资助资金预算；

- 负责群众文化活动专项资金全过程预算绩效管理；

- 组织项目评审、验收、审计工作；

- 提交局办公会议/党组办公会议审议；

- 负责资助项目的档案资料收集保管工作。

- 申报单位管理职责

- 负责制定资助项目工作方案，编制资金预算明细表；

- 按照资助项目的相关规定及项目协议书的要求开展活动、使用资助经费；

- 资助活动开展前在规定时间内上报相关资料；

- 对资助资金实行专账管理、专款专用、独立核算并建立资助项目辅助明细账；

- 配合提交资料供专家评审、验收、审计等相关工作；

- 科学制定项目绩效目标，开展项目绩效监控，配合区文化广电旅游体育局开展绩效评价，提高资金使用效益；

- 履行合同（协议）的有关承诺和约定内容。

- 街道办事处职责

街道办事处受理南山区文化类社会组织活动的申报工作，主要职责如下：

- 负责南山区文化类社会组织活动申报、评选、上报等工作；

- 采取定期检查、不定期抽查、事后评价等方式，对项目实施情况和工作质量进行检查和监督并记录。

- 加强资助项目资金的日常管理和监督；

- 配合区文化广电旅游体育局的其他工作。

### 第三章  资助事项说明

- 申报单位条件

（一）在南山区登记注册或依法设立的文化类社会组织、文化类事业单位和企业。

（二）申报单位必须具有良好的社会信誉、管理水平和工作业绩，三年内无违法处罚记录。

（三）申报单位应保证资助费用做到专款专用。

（四）项目计划或者实施方案应切实可行，项目预期效益或者绩效目标明确清晰、合理、可考核；

（五）申报单位不得以同一事项重复或者多头申报专项资金，同一事项确因政策允许需申报多项专项资金的，应在申报材料中予以标明并注明原因；

（六）申报单位应对提交的申报材料真实性、合法性、有效性负责，不得弄虚作假、套取、骗取专项资金；

（七）申报单位及其法定代表人、项目负责人未被列入《严重违法失信企业名单》《深圳市市场监管部门失信惩戒清单》及国家和本市相关部门联合奖惩备忘录清单。

- 项目申报条件

（一）项目特点：资助项目应结合建设世界级创新型滨海中心城区和文化体育强区，促进我区公共文化活动高质量发展；

（二）方案可行性：资助项目的申报主体应制定资助项目的可行性工作方案与预算明细表。工作方案应要素齐全；预算明细表填写必须完整，尽可能细化、量化，可操作、可考核；

（三）场地要求：资助申报项目有必要的活动场地，且场地设施应当满足建筑、消防器材使用安全；

（四）项目标识：资助项目应按区文化广电旅游体育局的要求，在规定的位置展示资助单位的名称、标识。

- 资助额度

（一）文化类社会组织

1.街道级资助：街道办事处将活动方案进行汇总并组织评选。对常年活跃于街道辖区的文化类社会组织提交的具有可行性、能促进基层公共文化繁荣的活动方案给予3000元活动资助，同一文化类社会组织或同一法定代表人的文化类社会组织每年只能申请一个活动方案资助。

2.区级资助：街道办事处可在申报项目中评选出三年内曾获宣传文化系统国家级、省级、市级奖项的优秀文化类社会组织的活动项目，报区文化广电旅游体育局评审。

（二）文化类企业、事业单位

文化类企业、事业单位提交的活动方案由专家评审小组根据活动方案的可行性、公益性、活动内容、活动预期效果、方案报价等综合进行评审，对活动予以资助。

### 第四章  申报审核流程

- 申报时间

每年年中受理本年度下半年（7-12月）的公共文化活动项目申请；每年年末至次年年初受理下一年度上半年（1-6月）的公共文化活动项目申请。

- 申报材料

申报时需提交：

- 活动报备表（仅文化类社会组织需要提交此项）：申请资助的社会组织需根据自身优势资源及群众需求，填写资助项目活动报备表并加盖公章。

- 活动方案：包含但不限于节目单、节目简介、演出排期、经费预算、过往成功案例等。

- 主体资质材料：营业执照或民办非企业单位登记证书、企业法人登记证书或社会团体法人登记证书正副本、组织机构代码证。

- 南山区民政局颁发的民办非企业登记证书（仅文化类社会组织需要提交此项）。

- 申报审核流程

（一）发布公告：

南山区文化广电旅游体育局通过官方网站及南山文体通微信公众号发布《南山区公共文化活动项目资助公告》。

（二）资质验证及方案征集：

各单位提交活动报备表、活动详细方案等资料。

- 文化类社会组织：街道级资助项目统一向所在街道办事处申报，由各街道办事处进行评选；三年内曾获宣传文化系统评出的国家级、省级、市级奖项的优秀社会组织可以申请区级资助项目，由各街道办事处汇总后,提交区文化广电旅游体育局进行评审。

2.文化类企业、事业单位：根据公告统一进行申报，由区文化广电旅游体育局对申报单位资质进行审核，符合资质要求的可提交活动具体方案。

（三）组织评审：

根据项目汇总情况，由区文化广电旅游体育局收集汇总评审资料并组织5-7位专家组成评审小组，对活动方案进行评审。

- 变更情况处理

申报单位应按照方案开展相关活动，在发生以下情况时需及时提交书面申请报区文化广电旅游体育局。

（一）资助活动延期开展；

（二）资助活动取消；

（三）资助项目的活动方案发生变更；

（四）资助项目终止；

（五）其他需要审批的重大变更事项。

资助资金必须是专款专用，项目单位不得变更，项目因故终止、撤销的，申报单位应及时清理账目和资产，并将剩余资助资金如数退回。

### 第五章  项目验收与资金拨付流程

- 签订协议

根据评审小组的评审结果，确定资助单位，并与区文化广电旅游体育签订资助协议。

- 组织验收

项目资助单位应按照项目要求、活动方案组织实施活动，资助额度为3000元（不含3000元）以上的活动由区文化广电旅游体育局组织活动验收，项目资助单位需配合开展验收工作。

- 验收不合格情况

项目承担机构有下列情形之一者，为验收不合格，将承担违约责任，视情形依法做出相应处理。

（一）违反有关法律法规的；

（二）有严重弄虚作假行为的；

（三）与活动方案不符的；

（四）出现安全事故、意识形态问题，造成严重社会影响的；

（五）多次延期仍不能完成的；

（六）违反财务会计制度规定，将政府资助资金挪作他用的；

（七）项目申报、评审、验收工作中存在违法违规行为的；

（八）其他违法和严重违规事项。

- 资助项目审计要求

资助额度为3000元以上（不含3000元）的单位在项目完成后，需配合第三方机构进行项目审计。

- 资助经费支付

办理付款手续时，经办人员填写费用报销单，并附以下资料：

1.协议书；

2.发票；

3.会议纪要；

4.验收报告；

5.审计报告。

### 第六章  监督与归档

- 检查监督

区文化广电旅游体育局通过事前申报、事中抽查、事后评价方式，对项目实施情况和工作质量进行检查和监督。申报单位应定期报告项目进展和专项资金使用情况并开展项目和专项资金评估检查。若发现项目单位违反规定使用专项资金的，应及时停止专项资金拨付。

申报单位在正式开展项目时，需及时通知区文化广电旅游体育局相关人员，便于文体局相关人员进行项目的事中监督抽查工作。在项目监管中，若发现项目实施进展和资金使用与原定绩效目标发生偏离等情况，应及时采取整改等措施。对申报单位在管理过程中存在违规使用资助资金的，将其列入专项资金失信名单并向社会公开。

- 绩效工作

编制绩效目标表时，应对下一年群众文化活动资助项目进行统筹规划，并优先选取符合绩效目标表所定规划的项目。定期对扶持政策和项目开展绩效评价，评价结果作为项目单位后续扶持政策调整和预算安排的重要依据。

- 资料存档

资助项目完成后，区文化广电旅游体育局应做好资料存档工作，归档的资料主要包括：承办方案、营业执照或名办非企业单位登记证书、企业法人登记证书或社会团体法人登记证书正副本、评审意见及会议纪要、协议书、发票、验收报告、审计报告等。

### 第七章  附  则

- 解释权

本办法由深圳市南山区文化广电旅游体育局负责解释。

- 实施时间

本办法自发布之日起实施。

附件：

1.文化类社会组织资助项目申报审核流程

2.文化类企业、事业单位资助项目申报审核流程

3.活动报备表

附件1

文化类社会组织资助项目申报审核流程

01.发布公告

南山区文化广电旅游体育局通过官方网站及南山文体通微信公众号发布《南山区公共文化活动项目资助公告》。

02.提交申请

申报单位填写活动报备表向街道办事处提交申请，并提交以下材料：

（一）活动报备表：申请资助的社会组织需根据自身优势资源及群众需求，填写资助项目活动报备表并加盖公章。

（二）活动方案：包含节目单、节目简介、演出排期、经费预算、过往成功案例等。

（三）主体资质材料：营业执照或民办非企业单位登记证书、企业法人登记证书或社会团体法人登记证书正副本、组织机构代码证。

（四）南山区民政局颁发的民办非企业登记证书。

03.组织评选

街道办事处将活动方案进行汇总并组织评选，对常年活跃于街道辖区的文化类社会组织提交的具有可行性、能促进基层公共文化繁荣的活动方案给与3000元街道级活动资助，同一文化类社会组织或同一法定代表人的文化类社会组织每年只能申请一个活动方案资助。

街道办事处可在申报项目中评选出三年内曾获宣传文化系统国家级、省级、市级奖项的优秀文化类社会组织的活动项目，报区文化广电旅游体育局评审。

04.组织评审

根据项目汇总情况，由区文化广电旅游体育局收集汇总评审资料并组织5-7位专家组成评审小组，对活动方案进行评审。

05.签订合同

根据评审小组的评审结果，确定资助单位，并与区文化广电旅游体育签订资助协议。

06.活动开展

申报单位按照项目要求、活动方案组织实施。

07.验收

活动结束后区文化广电旅游体育局将按照项目要求、活动方案进行验收，项目单位需配合我局开展验收工作。

（一）资助额度为3000元的街道级资助项目活动完成后由街道进行验收；

（二）区级资助项目：区文化广电旅游体育局将按照事中现场监控拍照、事后收集整理资料的方式进行验收，项目资助单位需配合开展验收工作。

08.审计

项目完成后，申报单位配合第三方机构进行项目审计，第三方审计机构出具审计报告报送至区文化广电旅游体育局。

09.办理支付手续

区文化广电旅游体育局相关人员整理相关文件，办理付款手续。

附件2

文化类企业、事业单位资助项目申报审核流程

01.发布公告

南山区文化广电旅游体育局通过官方网站及南山文体通微信公众号发布《南山区公共文化活动项目资助公告》。

02.提交申请

申报单位根据公告统一进行申报，由区文化广电旅游体育局对申报单位资质进行审核，符合资质要求的可提交活动具体方案。并提交以下材料：

（一）活动方案：包含节目单、节目简介、演出排期、经费预算、过往成功案例等。

（二）主体资质材料：营业执照、统一社会信用代码证书等。

03.组织评审

根据项目汇总情况，由区文化广电旅游体育局收集汇总评审资料并组织5-7位专家组成评审小组，对活动方案进行评审。

04.签订合同

根据评审小组的评审结果，确定资助单位及资助金额，并与区文化广电旅游体育签订资助协议。

05.活动开展

申报单位按照项目要求、活动方案组织实施。

06.验收

区文化广电旅游体育局将按照事中现场监控拍照、事后收集整理资料的方式进行验收，项目资助单位需配合我局开展验收工作。

07.审计

项目完成后，申报单位配合第三方机构进行项目审计，第三方审计机构出具审计报告报送至区文化广电旅游体育局。

08.办理支付手续

区文化广电旅游体育局相关人员整理相关文件，办理付款手续。

附件3

| 南山区公共文化活动报备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 | （ ）事业单位 （ ）企业 （） 社会组织 （ ）其它（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  | 联系电话（手机） |
|  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联络人 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  | 联系电话（手机） |
|  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请活动的性质（可选多项）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）社区演出 | （ ）剧场演出 |  |  |  | （ ）展览 | （ ）比赛 |  |  | （ ）艺术研讨会/座谈会/讲座 |  |  |
| （ ）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位简要列举过往主要活动成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活 动 项 目 实 施 方 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动时间长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期效果、预计受众人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具 体 活 动 项 目 实 施 方 案（详细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （具体活动项目实施方案：包括活动简介、演出团体详细介绍，初步确认的活动时间、场地，活动预算明细表等，可插入往届或过往类似活动图片。注意相关图片请压缩，此报备表须不大于4MB才可上传成功）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活 动 项 目 经 费 预 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请资助金额(元) |  |  |  |  |  |  | 项目预算总开支(元) |  |  |  |  |
| 预计开支 |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
| 除本申请外其他资金来源情况（可包括捐款、赞助、申请者自筹金额、拨款等） |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
| 声 明 及 保 证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人特此声明并保证申请表所填资料全部属实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |