- 采购文件

一、项目名称：2024年“古城新声音乐角”音乐活动

- 二、预算金额：￥ 260000元

- 三、定标方式：综合评分法

- 四、需求内容：

- 为进一步打造南头古城文化金字招牌，丰富南头古城周边居民业余生活的文体娱乐，“古城新声”音乐角公益演出活动，以音乐为媒，浓厚南头古城文化氛围，传递正能量之声。为更好地运营“古城新声”音乐角项目，为音乐爱好者长期且稳定地提供一个交流的平台，确保演出的质量，打造南头古城音乐新IP，2024年将于8月-11月期间，每周五19：00-21：00，接续开展音乐角公益音乐演出。

2024年“古城新声音乐角”音乐活动应涵盖多个板块工作，以确保计划的全面性和实效性。以下是建议的板块工作内容：

1.在南头古城书院广场范围内，开展8场线下民谣音乐会活动，活动环节需设置与民众互动板块、原创音乐演出板块等，持续稳定为周边群众提供文体娱乐的同时，为古城原创音乐孵化提供舞台和条件，浓郁古城文化氛围；

2.开展3场线上直播，直播内容应涵盖线上演出、演唱教学、乐理知识普及、线上互动等环节，直播场地尽量设置在南头古城周边，方便辖区居民参与，从而实现线上线下双互动，持续凝聚社区民心，吸引关注，持续输出正能量歌声。

3.举办2场岁末中型活动：扩大古城新声音乐角项目影响力，给予古城周边居民展示才艺的舞台，给予本地音乐人或音乐爱好者与其他地区音乐人交流的平台。

4.建立正能量音乐社群：持续聚拢周边居民，建立歌友群，形成音乐社群，传递正能量之声；

5.录制视频，线上持续发布，打造古城文化亮点：通过线上视频发布民众及音乐人活动现场精彩视频片段，持续吸引民众关注及到现场打卡，持续为南头古城发声作宣传，为其地标形象加分。

- 五、支付方式：

- 采购合同签订后向供应商支付合同总金额的50%首期款，服务项目实施完毕并经甲方书面验收合格后，甲方在收到供应商开具的税务发票后30个工作日内向供应商支付剩余的尾款，若服务项目验收不合格，供应商应及时进行纠正，若供应商拒不改正或者改正后不能实现合同目的，或者在15日内仍无法改正的，甲方有权拒付相应款项。

- 六、报价要求

- 报价形式：

- ☑总价报价：供应商根据本项目的需求内容，在预算金额以内进行总价报价，结算金额=成交金额。

- □单价报价：供应商根据本项目的需求内容填报单价，根据合同履行情况进行结算，预算金额为支付上限，结算金额=成交单价*实际发生量。

- □折扣（或下浮率）报价：供应商根据本项目的需求内容填报折扣（或下浮率），根据合同履行情况进行结算，预算金额为支付上限，结算金额=成交折扣*实际发生金额。

□无价格：供应商无需报价，预算金额=结算金额。

- 七、其他说明

- 1.供应商应严格按照采购文件及附件的格式要求编制《应答文件》。

- 2.《应答文件》一正一副，封于同一密封袋（加盖供应商公章），现场一并提交。

- 3.《应答文件》的每页均加盖供应商的公章，否则该页无效。

八、评审因素

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足采购文件要求且报价最低的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价／供应商报价）×价格分分值 评审材料：《应答文件》-报价函 |
| 2 | 业绩经验 | 40 | 2021 年至今（以合同签订时间为准）供应商承接过行政事业单位的与公益演出相关的板块、音乐专业创作制作类板块 业绩，每提供1份业绩合同得10分，累计最高得40分。 评审材料：《应答文件》-业绩经验 |
| 3 | 综合评价 | 40 | 要求供应商能够充分理解项目背景和目标，对需求提出具体的方案，综合评价供应商关于本项目的实施方案、所投入的人员或产品情况，在0~40分区间评分，未提供方案的，得0分。 评审材料：《应答文件》-综合评价 |

- 附件

- 应答文件

- （每页均加盖供应商的公章）

一、报价函

深圳市南山区南头街道办事处：

我单位已仔细阅读贵单位发来的采购文件。我单位有意向参与贵单位组织实施的                   项目。

根据项目需求，我单位承诺满足贵单位针对本项目的具体要求，并确定本项目的报价为        元。

如有幸成交，我单位将严格按照采购文件的内容（包括但不限于报价）以及贵单位的要求签订合同。

（盖章）

年   月  日

二、业绩经验

（填写《业绩经验表》，并提供相关业绩合同关键页，内容至少包括合同首页、合同标的、签订时间、签字盖章页）

| 业绩经验表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业绩名称 | 合同甲方 | 合同签订时间 | 备注 |
| 示例 | 南头街道办事处家具采购项目 | 深圳市南山区南头街道办事处 | 2022年7月1日 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 三、综合评价

（按附件《2024年南头街道服务类项目申报表》模板提供关于本项目的实施方案、所投入的人员或产品情况，具体内容自拟。）