《南山区政府投资项目管理办法》编制说明

为贯彻落实《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》等法律法规，进一步优化我区投资结构、规范投资行为、提升投资收益，南山区发展和改革局按照区委、区政府的工作部署，牵头对现行《南山区政府投资项目管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了全面修订，形成《管理办法》及相关配套文件。现将有关情况说明如下：

编制背景及必要性

2023年1月6日，南山区人民政府印发《南山区政府投资项目管理办法》（深南府规〔2023〕1号），实施以来在规范政府投资行为、优化项目管理流程、提升资金使用效益等方面发挥了重要作用并取得了一定的成效，亟需进行总结和提炼。另外，现行办法将于2026年1月失效，亦亟需进行修订和更新。

同时，随着党的二十届四中全会的召开，《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《广东省关于进一步深化投融资体制改革的若干举措》等政府投资管理相关政策的陆续出台，以及南山区经济社会发展面临的新形势、新任务，现行办法中的适用范围、投资方式、投融资模式、项目管理要求等内容已不能满足最新的上位文件要求及实际工作需要。亟需根据最新政策导向和区域实践进行修订完善。

编制过程

自2025年6月起，南山区发展和改革局紧锣密鼓开展前期研究、办法起草、征求单位意见等一系列工作。

- 开展前期研究。2025年6月，对国家、省、市及其他各区政府投资项目管理相关文件进行收集和梳理，同时统计分析南山区近4年的政府投资项目，为《管理办法》的编制做好充分准备。

- 形成文件初稿。2025年7月，在研究吸收国家、省、市最新政策精神的基础上，系统总结南山区政府投资项目管理的实践经验，撰写形成《管理办法》的初稿以及一系列配套制度文件。

- 多轮沟通讨论。2025年8月，对文本内容进行多次内部讨论并修改完善后，区发展改革局主要领导听取了《管理办法》的编制思路，并提出了改革方向和修改意见。9-10月，在充分吸收相关意见的基础上不断修改完善，形成了《管理办法》的征求意见稿。

- 征求相关单位意见。2025年11月—12月，南山区发展和改革局向区各相关单位开展了两次意见征求工作，并结合反馈意见形成本次的征求意见稿。

编制依据

- 《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）；

- 《党政机关厉行节约反对浪费条例》（2025年修订）；

- 《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委令第45号令）；

- 《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）；

- 《国家发展改革委关于规范中央预算内投资资金安排方式及项目管理的通知》（发改投资规〔2020〕518号）；

- 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）；

- 《广东省关于进一步深化投融资体制改革的若干举措》（粤府办〔2025〕8号）；

- 《广东省住房和城乡建设厅关于繁荣建筑创作的若干意见》（粤建市函〔2018〕1848号）；

- 《深圳经济特区政府投资项目管理条例》（2021年修订）。

编制思路及主要内容

（一）编制思路

《管理办法》全面贯彻落实国家、省、市关于政府投资项目管理的最新政策精神，系统总结南山区近年来在政府投资项目管理中的实践经验，聚焦关键环节和突出问题，在保留原有框架基础上，进一步完善适用范围、规范投资方式及模式、细化前期决策流程、规范年度投资计划，完善项目管理体系，明晰各方法律责任，着力构建更加科学、规范、高效的政府投资项目管理制度体系。

（二）主要内容

《管理办法》分为“总则”“政府投资决策”“政府投资年度计划”“政府投资项目实施”“政府投资项目监督”“责任追究”和“附则”七个章节，共八十一条。两个配套文件分别是：《南山区政府投资精品项目设计取费实施细则》（共四个章节，十一条，主要为操作性规定，对南山区精品项目的操作流程进行了规范）、《南山区政府投资项目工程变更实施细则》（共四个章节，十二条，主要为操作性规定，对南山区政府投资项目工程变更的操作流程进行了规范）。

修订后的《管理办法》主要在以下方面进行了调整：

- 进一步明确政府投资定义和范围

- 明确政府投资定义

参考深圳市及深圳市其他兄弟区对政府投资的定义，结合南山区政府投资项目运行的相关经验，对政府投资定义进行了界定，即政府投资“是指全部或部分利用南山区本级财政性资金进行的总投资400万元（含）以上的固定资产投资建设活动”。

- 明确政府投资范围

在原有“新建、扩建、改建、技术改造、设备购置”范围基础上，将“政策性产业用房、保障性住房、公共配套用房回购以及达到规定金额标准的医疗设备购置”等项目类型纳入政府投资管理范畴，同时明确信息化项目、政府承接的企业联建项目和政府回购物业项目的管理要求，适应城市高质量发展和公共资产多元化形成路径的需要。

- 细化政府投资领域和投资方式

- 细化政府投资领域

在原有“社会公益服务、公共基础设施、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域”基础上，新增“生态环境修复”领域，强化绿色低碳发展理念。

- 丰富投资方式

在原有的直接投资、投资补助方式外，新增“资本金注入”方式，为支持符合条件的经营性项目提供了更为灵活的财政资金投入工具，有助于更好发挥政府资金的引导和放大作用。同时细化完善投资补助的适用范围及申请流程，明确“投资补助重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的具有较强公益属性和公共基础设施属性的企业投资项目。申请投资补助的项目，项目单位应按照要求编制资金申请报告，根据项目总投资参照政府投资项目概算分级审定原则进行审定。经区政府批准且已明确补助比例或额度的事后投资补助项目，待项目完工并出具决算审核意见后，由项目单位报区发展改革部门审核后下达项目资金计划”，将投资补助项目的管理纳入规范化、程序化轨道。

- 规范多元投融资方式

鼓励采取多元化投融资方式筹措资金和实施项目。鼓励符合专项债投向领域且有一定收益的政府投资项目申请专项债券资金支持；鼓励有经营性收益且由使用者付费的项目采取特许经营模式实施，充分发挥市场机制作用，拓宽民间投资空间，坚决遏制新增地方政府隐性债务，提高项目建设运营水平。

- 强化项目决策阶段管理

- 规范项目建议书、可行性研究报告编制

明确要求项目建议书“应当对项目建设的必要性和依据、拟建地点、拟建规模和内容以及配套工程、投资匡算、建设周期、建设模式、运营模式、资金筹措和投融资模式，以及经济社会环境效益进行初步分析”。

明确要求“项目单位应当会同建设单位根据项目建议书和审定的设计方案（或概念性方案），参考《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》等相关政策法规要求编制项目可行性研究报告”。

- 强调落实资金筹措方案

明确规定“可行性研究阶段应严格落实资金筹措方案，建设资金来源有缺口且补充渠道不明确、不清晰的，不得批复可行性研究报告。项目没有收益或收益无法覆盖运营管理支出的，应在可行性研究阶段明确运营管理资金来源。”

- 优化审批流程和审定机制

- 规范方案设计审定程序

明确方案设计完成后需征求相关部门意见，并经项目单位和建设单位审议确认后根据项目总投资进行分级审定（打包立项项目按项目立项批复的总投资分级审定）。在方案设计审定前，区发展改革部门可视项目情况要求项目单位组织开展专家评审（含盲审），并形成专家意见书供决策参考。方案设计原则上应与立项批复的建设内容及投资规模等核心内容保持一致；确需进行较大调整的，应有充分依据，并按程序重新分级审定。

- 明确可行性研究报告申报时限及管理要求

为强化时间节点管控，在“原则上项目建议书批复后 6 个月内，项目单位会同建设单位向区发展改革部门申报可行性研究报告审批”基础上，明确规定“因特殊情况无法完成的，由项目单位会同建设单位出具详细说明向区发展改革部门申请延期并在区固投领域项目信息化管理平台备案。项目建议书批复后2年未申报可行性研究报告审批且未申请延期的，区发展改革部门可按程序终止项目”。

- 优化直接申报可行性研究报告项目条件

为实现项目管理精度与效率的平衡，结合南山区的实际完善可直接申报可行性研究报告的项目要求，具体包括“列入南山区国民经济和社会发展五年规划纲要且未变更建设地点或未对建设规模、建设内容等作出较大变更的”“区委常委会、区政府常务会议批准开展前期工作的”“申报总投资1000万元以下的”和“申报总投资在1000万元（含）以上、5000万元以下的项目，且属于单纯的设备购置、装修装饰、维修改造、绿化提升、公交停靠站、交通安全设施、城市照明等建设内容单一、技术方案简单的项目”。

- 完善概算审定程序

强化初步设计及概算与可行性研究报告的衔接，并明确规定“项目概算经区发展改革部门审核后，根据项目总投资分级审定并在下达概算批复的同时将批复情况抄报分管投资的区领导（打包立项项目按子项目概算的总投资分级审定）”。

- 完善应急工程审批流程

明确应急工程前期经费及资金拨付安排，即“项目经认定为应急工程、特殊紧急项目后，项目单位可凭应急工程认定文件或会议纪要等相关文件向区发展改革部门申请下达不超过投资匡算15%或不超过100万元的前期计划资金。项目总概算批复后，根据项目建设进度由区发展改革部门按实际予以资金保障。项目完工并出具决算审核意见后，按程序申请下达项目决算资金计划。”

- 细化概算调整流程

明确规定“项目实施过程中，因政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等因素确需增加项目总概算的，建设单位应当会同项目单位提出调整方案后按程序报审：“调整增加项目总概算500万元（含）以上或达到项目总概算10%（含）以上的，调整方案报区政府主要领导签批或会议审定后，由区发展改革部门报区政府常务会议审定，下达调整批复；未达到以上标准的，调整方案报分管区领导签批或会议审定后，由区发展改革部门报分管投资的区领导审定，下达调整批复”。

- 健全项目储备和前期工作资金保障

- 健全项目储备库管理制度

明确要求“从储备库中将符合条件的项目纳入政府投资项目年度计划草案”，并对储备库实行动态管理，对于建设依据、建设条件发生重大变化或者前期工作长时间未取得实质性进展的项目可予以移出，确保项目储备质量与计划编制的科学性。

- 强化项目前期工作资金保障

明确区发展改革部门根据项目建设实际情况和工作需要，安排合理费用用于编制和审核项目建议书、上级专项资金申请报告、可行性研究报告等相关工作，并提出“对满足条件的高品质设计项目可按相关规定合理确定设计服务费”。

- 强化项目实施和运营管理

- 强化“运营前置”管理理念

明确提出“运营前置、建管双强”原则，要求“政府投资项目应尽早确定运营主体、运营方案，提升设计深度和各项功能指标运营需求匹配度，缩短项目竣工至步入正轨化运营管理时间周期”。

- 推行限额设计

明确规定“初步设计、施工图设计的建设规模、范围等原则上不得突破可行性研究报告批复的建设规模和范围，设计招标文件和设计合同应当明确要求设计单位实行限额设计”，严控投资超概的情况。

- 明确配套工程要求

明确规定“政府投资项目的工程安全设施、污染防治设施和地质灾害配套防治措施等应当根据主体工程的建设需要及相关法律法规要求开展设计、施工并投入使用”，确保配套工程与主体工程同步规划、同步建设、同步发挥作用。

- 新增永久性责任铭牌规定

明确规定“建筑工程竣工验收前，施工单位应当按照设计图纸的具体规定，在建筑物显著部位镶刻永久性责任铭牌，标明工程名称、建设、勘察、设计、施工、监理单位名称、相应的项目负责人姓名和工程竣工日期”，强化工程质量终身责任追溯机制，增强各方责任意识。

- 新增项目验收环节规定

结合上级文件要求，明确规定“项目单位和建设单位应当在完成政府投资项目竣工决算报告质量复核后30个工作日内，联合向区发展改革部门申请项目验收”，涵盖项目前期决策、实施阶段及结决算阶段等全生命周期的执行情况，强化验收的全面性和监督力度。

- 实现与代建制管理办法的有机衔接

删除了原《管理办法》中的关于代建管理的具体条款，明确代建项目按照另行制定的《南山区政府投资项目代建制管理办法》执行，确保了政府投资通用管理办法与专业领域管理办法之间的清晰边界和顺畅衔接。

主要亮点

- 构建完善的政府投资管理体系。结合政府投资项目管理的实际需要，编制了关于精品项目设计取费和工程变更的配套文件。其中，《南山区政府投资精品项目设计取费实施细则》明确了精品项目的适用范围、认定程序、委托方式、取费标准，为后续高品质设计的政府投资项目提供规范的操作流程；《南山区政府投资项目工程变更实施细则》明确了工程变更的定义分类、审批流程以及责任追究机制，是严控投资、规范变更行为的关键抓手。两个配套文件与《管理办法》正文紧密衔接、填补了政府投资管理体系中制度空白，搭建了完善的政府投资项目管理体系，进一步规范政府投资项目的实施，有效提升政府投资效益水平。

- 规范方案设计审定程序。一是明确方案设计完成后需征求相关部门意见，并根据项目总投资的额度进行分级审定，充分保障不同项目决策的科学性。二是明确可视情况增加专家评审（含盲审）等前期审核环节，为方案设计的审定提供充分的技术支撑。三是强调方案设计原则上应与立项批复的建设内容及投资规模等核心内容保持一致，确有较大调整的应按程序重新分级审定，以减少项目设计方案的随意调整。

- 重视项目融资可行性。从项目决策层面，强化融资可行性的分析和论证，一是在项目建议书阶段强调资金筹措和投融资模式相关内容，二是在可行性研究阶段将资金筹措方案等融资可行性相关内容作为批复的重要条件。从项目落地层面，积极引导使用政府专项债券和特许经营方式等多元投融资模式，多方式为政府投资项目提供资金保障。

- 优化政府投资审批流程。一是细化不同情形下概算调整的审定程序，与《南山区政府投资项目工程变更实施细则》实现有效衔接，实现精细化管理的同时也进一步规范工程变更行为。二是针对应急工程、特殊紧急项目等特殊项目设立了“快速通道”，明确前期计划资金下达等规定，为此类项目提供制度保障的同时也为后续应急工作的开展提供清晰指导，提升工作效率。

- 强化政府投资项目管理。一方面明确增加“运营前置、建管双强”原则，将运营需求深度融入项目前期设计和建设过程，实现项目建设与运营管理的无缝衔接。另一方面，通过明确永久性责任铭牌制度，进一步压实建设、设计、施工、监理、勘察等五方责任主体责任，刚性落实工程质量终身责任制，倒逼各方从项目全生命周期筑牢质量管控防线。