《南山区政府投资项目代建制管理办法》

编制说明

为完善南山区政府投资管理体制、切实提高政府投资代建项目的建设管理水平和投资效益，南山区发展和改革局依据《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《南山区政府投资项目管理办法》等规定，结合南山区项目管理的实际需求及各单位反馈的意见制定了《南山区政府投资项目代建制管理办法》（以下简称《办法》）。现将编制情况说明如下：

编制必要性

代建制作为南山区政府投资项目中的重要建设管理模式，经过几年来的发展，有效地提升了政府投资项目的投资效益，但也存在一些问题和挑战。一方面是《南山区政府投资项目代建制管理办法》现已失效，暂未出台新的规范性文件对此类项目进行系统、全面的指导。另一方面是新时期新形势下对政府投资项目提出了新的要求和挑战，亟需与上位法规进行对齐。

为契合上位法规的最新要求，并充分梳理吸收南山区的代建制管理经验，规范代建项目全过程、全链条的管理，有效提升政府投资项目的建设管理水平和投资效益，编制本《办法》尤为必要。

编制过程

自2025年6月中旬起，区发展改革局紧锣密鼓开展资料收集、项目分析、办法起草、征求相关单位意见等一系列工作。

- 开展资料收集。2025年6月，收集国家、省、市及其他各区关于政府投资项目管理的相关文件，并重点梳理先进地区对代建制项目的管理经验，对比分析，为《南山区政府投资项目代建制管理办法》的编制奠定扎实基础。

- 前期研究分析。2025年7月，统计分析南山区2016年至今实施代建制的政府投资项目，总结过往代建制运行中存在的问题，针对性进行顶层设计。

- 完成办法起草。2025年7月至10月，在确定文件基本框架的基础上编制《南山区政府投资项目代建制管理办法（初稿）》及相关配套文件初稿，并内部反复讨论修改完善，形成《南山区政府投资项目代建制管理办法（征求意见稿）》。

- 征求各单位意见。2025年11月至12月，向区各相关单位开展两轮意见征求工作，根据意见反馈形成本次征求意见稿。

编制思路和主要内容

编制思路

《办法》的编制以代建制项目的全生命周期管理为基本框架，以对齐上位法规和解决实际问题为导向，充分梳理分析现行文件的最新要求以及制度运行中存在的痛点和难点，并针对性进行顶层设计，进而形成了全生命、全链条的制度文件，以实现《办法》的科学性、规范性和可操作性。

主要内容

《办法》分为“总则”“前期决策与代建单位选择”“项目组织实施”“职责与分工”“代建费用与奖励制度”“法律责任”和“附则”七个章节，共三十五条，主要内容如下：

明确代建制项目实施范围

参考其他区代建制实施的范围，结合南山区政府投资项目的实际情况，明确总投资5000万元（含）以上且复杂程度较高或管理目标较高或特殊项目或重大项目适用于代建制，零代建及其他区政府研究同意的项目不受上述条件约束。

规范代建制项目生成机制

参考《南山区政府投资项目管理办法》和其他区的做法，明确拟实行委托代建的项目，原则上实行全过程代建，应在项目立项后由委托单位提出代建方案，经征求相关部门意见后报委托单位分管区领导批准后执行。对于市、区政府相关会议已确定按代建模式实施的，可直接实行代建模式。同时明确代建方案需包含代建单位的选择方式、代建委托内容和管理要求等内容。

优化代建单位选择方式、条件及服务范围

- 代建单位选择方式：结合《深圳经济特区优化营商环境条例》的规定，明确代建项目的选择方式以公开招标为主。采用零代建方式实施的项目，代建方案批准后可采取直接委托的方式。

- 代建单位选择条件：明确代建单位应具有与项目相适应的全过程项目管理能力与经验、与项目相适应的专业力量以及良好的资信水平。同时规定代建项目首席责任人的任职及更换参照深圳市项目经理和项目总监相关任职管理规定执行。

- 代建单位服务范围：结合《必须招标的工程项目规定》的要求，委托单位可以在依法选择代建单位时，将代建项目的投资咨询、勘察、设计、工程监理、招标代理、造价等纳入全部或部分工程服务事项，具体事项应当在招标文件或代建合同中明确。相关服务事项费用可先按照暂定价，最终以总概算批复为准。同时，明确规定代建单位应当具备相应工程服务事项的资质、能力要求。

规范合同签订及备案程序

- 合同签订时间及内容：明确委托单位需在确定代建单位后30日内签订合同，且明确代建合同应包含双方权利及义务，具体工作范围和内容，管理目标，代建费用等内容。

- 履约保函要求：明确合同生效前代建单位应当提供不低于项目代建管理费100%的履约保函，其中零代建项目的履约保函金额亦不低于按项目概算金额（如无概算金额，可按估算或匡算金额）计算的代建管理费。

- 合同备案及信息共享：明确代建合同签订后委托单位应及时在区政府投资项目管理相关平台上进行备案，后续还应通过该平台如实报送项目相关进展和信息，实现信息共享。

规范项目实施流程

- 招标管理工作：结合《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）的文件精神，参考福田区、龙岗区等代建制相关规定，明确工程监理单位可由委托单位或代建单位按照程序选择，若由代建单位选定，招标方案应经委托单位确认后实施，招标完成后应当将工程监理单位信息和项目负责人向委托单位报备。同时明确规定项目预算、结算及竣工决算的造价审核单位由委托单位按规定自行选择产生。对于其他确有必要的工作事项，也可由委托单位自行开展招标或委托。

- 工程款支付：明确由代建单位代编年度投资计划和项目用款报告，通过审核后由委托单位按照程序向区发展改革部门和区财政部门申请下达资金。代建单位应在收到拨付资金的十个工作日内及时足额支付工程款，人工费用应当及时足额支付至农民工工资专用账户。

- 项目工程管理：明确项目应按批准的施工图进行施工，所有变更申请均应报委托单位审批，未经委托单位批准变更不予认可。原则上，较大、重大变更还应按《南山区政府投资项目工程变更实施细则》规定的流程审批。

- 行政监管：明确区发改局及其他职能部门应采取在线监测、现场核查等方式对项目进行监督检查。

明晰双方职责与分工

- 委托单位职责：包括代建方案的编制及报批，监督代建单位的人员到位情况、招标管理、合同管理等情况，协调完成项目相关报建手续，审核项目报告及文件，负责资金申请和使用，配合开展后评价工作等。

- 代建单位职责：包括落实专业负责人员的配备，负责代建项目的全过程项目管理工作，负责相关报建手续，编制项目相关报告及文件，配合开展质量监督检查工作，组织代建项目验收、结决算、档案管理和移交工作等。

完善代建费用与奖励制度

- 代建管理费标准：明确代建费用由代建管理费和奖励金等构成，且代建管理费严格执行《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）的核定标准。对于初步设计和概算批复后实施代建的项目，代建管理费按照不超过项目实行全过程代建管理费总额的70%执行。

- 代建奖励金：明确同时满足“竣工决算控制在概算批复范围内、按合同约定时间完成项目代建任务和工程质量优良（原则上以获得省级及以上建筑工程奖项为标准）”的代建项目可按不超过代建管理费的10%且不超过节余资金的上限获得奖励金。

明确各方法律责任

- 质量终身责任制：明确实行六方主体项目负责人质量终身责任制，六方主体项目负责人分别为委托单位的委托责任人、代建单位的首席责任人、勘察单位的项目负责人、设计单位的项目负责人、施工单位项目经理和监理单位总监理工程师。

- 其他法律责任：参考《南山区政府投资项目管理办法》的相关规定明确委托单位、代建单位在代建项目中可能涉及的不同情形及相应法律责任。

相关配套文件

结合南山区政府投资项目代建管理的实际需要，还另行编制了两份配套文件，分别是《南山区代建项目代建方案模板》和《南山区代建项目代建管理费总额控制标准》。

主要创新点

一是完善代建项目适用范围。适用范围涵盖投资规模、复杂程度、重要程度、管理目标等维度，并将总投资规模的标准从3000万提升至5000万，以响应党的二十届三中全会提出“建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制”以及国家关于“过紧日子”的政策精神。

二是打造多层论证生成机制。代建项目的论证生成涉及方案编制、意见征求、区领导审批多重环节，同时以代建方案的模板为配套，充分保障项目模式论证的科学性。

三是规范实施全过程工程咨询。明确可将全过程工程咨询融入代建制制度体系，并明确其服务范围、委托要求、服务费用、资质要求等，确保在规范的基础上提高工程建设组织水平。

四是强化代建项目全生命周期管理。项目实施前，明确由委托单位负责造价审核单位的委托同时强化对监理单位选择的参与及管控；项目实施中，明确了工程变更的相关规定，同时通过在线监测、现场核查等方式及时进行监督检查；项目实施后，明确缺陷责任期的维修及费用承担责任，确保事后管理有法可依。

五是明确推行代建项目的激励制度。即在代建管理费收费标准的基础上，结合代建项目的投资、工期、质量等目标实现情况予以充分的奖励，充分提升代建单位管理的积极性及项目的管理水平。