南山区政府投资项目代建制管理办法
（征求意见稿）

总  则

- 为深化供给侧结构性改革，完善政府投资管理体制，落实“放管服”改革精神，充分利用市场的高效性和专业性，同时提高政府工作效率，实现政府投资项目建设管理水平和投资效益的全面提高，根据《南山区政府投资项目管理办法》及相关法律、法规和规定，结合我区实际情况，特制定本办法。

- 本办法所称代建制，是指委托单位通过公开招标、直接委托等方式，选择专业化的代建单位，按照合同约定履行政府投资项目（以下简称“代建项目”）中的全过程建设管理职责，严格控制项目投资、质量和工期，竣工验收后移交委托单位、使用单位和资产管理单位的制度。

- 代建项目原则上应为总投资额5000万元（含）以上且属于下列情形之一：

- 技术复杂程度较高，或对质量和工期等管理目标有较高要求；

- 位于城市重要区域、重要节点，具有重大标志性、示范性的特殊项目或重大项目；

- 本办法第八条规定的采用零代建方式实施的项目；

- 区政府同意的其他项目。

属于上述第（三）至（四）项规定情形的，总投资规模可低于5000万元。

- 代建项目原则上实行全过程代建，即从项目立项开始，直至缺陷责任期结束，交由代建单位实行全过程管理，委托单位实行全过程监督。

项目建设、使用或资产管理单位自身不具备专业委托能力的，应在完成项目立项后交由区建筑工务署按程序实施实行全过程代建。

- 代建项目执行基本建设程序，遵守有关政府投资项目管理的各项规定。有关行政部门对实行代建制的建设项目的审批程序不变，委托单位可委托代建单位办理相关报批手续。

- 区发展改革部门负责区政府投资项目代建工作的业务指导和统筹协调。区有关行政主管部门和委托单位按照各自职责依法对代建项目进行监督管理。

前期决策与代建单位选择

- 拟实行委托代建的项目，原则上应在项目立项后，由委托单位提出代建方案，经征求相关部门意见后报委托单位分管区领导批准后执行。其中，市、区政府相关会议已确定按代建模式实施的，可直接实行代建模式。

代建方案主要包括代建项目概况、代建单位的选择方式、代建委托内容和管理要求、代建项目组织实施方式、代建管理费用及奖励方式、监督方式、退出方式等内容（详见附件一）。

- 符合以下条件之一的代建项目可以采用零代建方式（代建管理费为零）实施：

- 城市更新单元范围内应由政府投资建设的市政基础设施和公共配套设施项目；

- 市、区重点开发区域内应由政府投资建设的市政基础设施及公共配套设施项目；

- 与社会投资建设项目红线紧邻，需与该社会投资项目同步建设，且应由政府投资建设的市政基础设施和公共配套设施项目；

- 区政府研究确定的其他项目。

- 委托单位应当在代建方案批准后启动代建单位的选择程序：

- 以公开招标为主要方式，符合公开招标以外其他方式的，依据有关法律法规以及区政府采购相关规定实施；

- 符合采用零代建的项目，代建方案批准后，可直接委托实施。

- 代建单位应当具备下列条件：

- 具有与项目相适应的全过程项目管理能力与经验，包括但不限于：能够提出详细、先进、可行的项目管理方案，鼓励采用建筑信息模型（BIM）等新型建设管理技术提高项目管理水平；

- 具有与项目相适应的专业力量，包括但不限于：在提交的相关文件中应明确实际参与代建项目首席责任人和其他专业责任人。项目首席责任人须持有工程建设类注册执业资格或高级工程师职称，拥有相应的项目管理能力，熟悉相关法律法规以及具有丰富的同类工程建设管理经验（业绩）。代建项目首席责任人的任职及更换参照深圳市项目经理和项目总监相关任职管理规定执行，并在代建合同中予以明确；

- 具有良好的资信水平，包括但不限于：代建单位及其主要专业责任人近三年内无建设工程相关不良信用记录，未被列入代建单位黑名单；

- 相关法律法规规定的其他条件。

- 以联合体形式参与代建项目的，应提交联合协议，载明联合体各方的工作分工和职责，并明确牵头责任主体。联合体各方应当共同与委托单位签订代建合同，就代建合同约定的事项承担连带责任。代建项目实施过程中，联合体中的合作方出现一方或多方被禁入市场、吊销证照等行为的，应及时按招标或政府采购程序另行选择替代。

- 代建项目的投资咨询、勘察、设计、工程监理、招标代理、造价等工程服务事项，委托单位可以在依法选择代建单位时纳入全部或部分工程服务事项，具体事项应当在招标文件或代建合同中明确。相关服务事项费用可先按照暂定价，最终以总概算批复为准。代建单位应当具备相应工程服务事项的资质、能力要求。

项目组织实施

- 委托单位应当在确定代建单位后30日内完成代建合同的签订。

代建合同应载明委托单位和代建单位权利及义务，代建项目的工作范围和内容，投资控制、质量、安全和工期目标，代建管理费及违约责任等内容。代建单位应当严格按照合同约定履行义务，不得将项目转包或违法分包。委托单位应全面审查代建合同，并由本单位法律顾问出具书面法律意见。

已完成部分建设程序拟实行委托代建的，委托单位与代建单位签订代建合同。委托代建前，委托单位已完成招标或政府采购程序或已签订合同的相关工作事项，应通过三方协议的形式将权利和义务转移给代建单位。

- 代建合同生效前，代建单位应当提供不低于项目代建管理费100%的履约保函，零代建项目的履约保函金额不低于按项目概算金额（如无概算金额，可按估算或匡算金额）计算的代建管理费。代建单位应当在施工招标公告文件中明确要求中标的施工单位提供履约保函。

- 代建合同签订后委托单位应在区政府投资项目管理相关平台（以下简称“区信息平台”）上填报相关资料，并及时将代建合同上传备案。委托单位应当通过区信息平台及时如实报送代建项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，通过区信息平台实现信息共享。

- 原则上，代建项目的相关工作事项按照建设程序采取依次发包的方式，由代建单位通过招标或政府采购程序产生。

其中，工程监理单位可由委托单位或代建单位按照工程招投标程序产生，具体在代建方案中予以明确。工程监理单位如由代建单位选定，招标方案应经委托单位确认后实施，招标完成后应当将工程监理单位信息和项目负责人向委托单位报备，工程监理单位对委托单位和代建单位负责。工程监理单位应当根据监理合同要求，采取监理月报和监理急报等方式，向委托单位和代建单位提交工程质量和安全生产情况报告。项目预算、结算及竣工决算的造价审核单位由委托单位按规定自行选择产生，并签订委托合同。

代建单位通过招标或政府采购程序产生的投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价、施工以及材料设备供应等单位不得与代建单位存在关联关系。

- 代建单位按照《南山区政府投资项目管理办法》和代建合同要求对代建项目实施全过程管理。

- 代建单位根据实际工作进度和资金需求，代编年度投资计划和项目用款报告，报委托单位审核。委托单位按照程序向区发展改革部门和区财政部门申请下达资金。

- 代建单位应当实行银行账户专户核算、专户管理。专户产生的资金利息，委托单位需定期通知代建单位上缴财政。代建单位应在收到拨付资金的十个工作日内及时足额支付工程款，人工费用应当及时足额支付至农民工工资专用账户。委托单位应对代建单位、施工单位等参建单位的资金支付情况进行定期核查。

- 委托单位应监督代建单位按照委托单位批准的施工图进行施工，所有变更申请均应报委托单位审批，未经委托单位批准变更不予认可。原则上，较大、重大变更还应按《南山区政府投资项目工程变更实施细则》规定的流程审批。

- 代建项目完工后，代建单位应当按照南山区政府投资项目的相关管理办法和代建合同要求完成竣工验收并及时办理竣工财务决算和配合委托单位开展资产与工程档案移交等工作。

- 在缺陷责任期内，代建单位应及时安排相关责任方对缺陷责任期内出现的质量缺陷进行维修，并由相关责任方承担鉴定及维修费用；如相关责任方未履行维修责任的，代建单位负责维修和垫付维修费用，并按合同约定向相关责任方进行索赔。缺陷责任期满，相关责任方认真履行合同约定的维修责任，经使用单位确认无异议后，委托单位按合同约定返还质量保证金。

- 区发展改革部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他相关部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对区政府投资代建项目实施情况的监督检查。

- 完成代建合同约定的所有工作内容，代建工作结束。

职责与分工

- 委托单位的主要职责：

- 负责提出代建项目的建设规模、标准、投资等需求，编制代建方案，并按程序报批；

- 负责监督代建单位主要专业责任人员配备和履职情况，对于代建单位人员配备不到位的，须责令整改；

- 协助代建单位办理项目实施过程中的规划、建设和消防等相关报建手续，协调相关政府部门加快办理项目相关报建手续；

- 负责审核代建单位编制的项目可行性研究报告、设计文件、概算文件、预算（标底）、结（决）算等关键性工程文件，并以委托单位名义报送；

- 负责工程监理（如需）、造价审核单位的委托工作及其他有必要由委托人自行开展招标或委托的工作事项；参与代建单位招标工作，负责审核代建单位编制的招标项目需求、招标方案、招标文件等；

- 负责建设资金申请、划拨和监督使用，定期向区发展改革部门和财政部门报送工程进度和资金使用情况；

- 负责监督代建项目的招投标、合同管理、成本管理、安全管理、工程质量和施工进度管理；

- 负责审核确认代建单位报送的设计变更、项目竣工验收和项目结（决）算、竣工财务决算等工程资料；

- 监督代建单位做好代建项目档案管理和移交、资产移交工作；

- 配合区发展改革部门开展代建项目后评价工作；

- 代建合同约定的其他事项。

- 代建单位的主要职责：

- 负责代建项目的全过程项目管理工作，严格控制项目投资、质量和工期，建立完整的工程档案资料，并对代建过程中的安全、质量、环保管理负责；

- 负责按合同约定落实专业负责人员的配备，负责办理项目实施过程中的用地、规划、建设和消防等相关报建手续；

- 负责组织代建项目向政府部门报建报批相关文件的编制，其中项目可行性研究报告、设计、概算等文件需经委托单位确认后方可申报；

- 负责组织代建项目的工程咨询服务事项、材料设备采购和工程施工的招标、定标和合同的谈判、签订、管理等工作；

- 负责向委托单位报批代建项目的设计变更文件；

- 配合委托单位等相关单位开展质量监督检查工作，对存在的问题应及时组织相关责任方进行整改；

- 负责编制项目年度投资计划和项目用款报告；

- 配合委托单位及时办理入库纳统，按时上报数据；

- 负责组织代建项目的专项验收及竣工验收；

- 负责及时开展项目结（决）算和竣工财务决算，并做好资产及工程档案移交工作；

- 在缺陷责任期内负责组织开展维修管理、索赔和追责等工作；

- 协助委托单位开展代建项目后评价工作；

- 代建合同约定的其他事项。

代建费用与奖励制度

- 代建费用由代建管理费和奖励金等构成，在项目总概算中列支，在申报决算时代建单位应将奖励金纳入。

代建管理费严格执行财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）的核定标准（详见附件二）。

初步设计和概算批复后实施代建的项目，代建管理费按照不超过项目实行全过程代建管理费总额的70%执行，具体金额按照实际工作量在代建合同中予以明确。

- 代建合同实行以概算批复为目标总价的激励制度。代建单位应当按照《南山区政府投资项目管理办法》的相关要求申报概算，批复后应与委托单位补签目标价格合同。目标价格合同中应约定：由于代建单位的原因造成工程决算超出概算的，超出部分全部由代建单位承担；同时满足以下条件的，代建单位原则上可按不超过代建管理费的10%且不超过节余资金的上限获得奖励金，奖励金的具体比例或金额应在目标价格合同中约定：

- 竣工决算控制在概算批复范围内；

- 按合同约定时间完成项目代建任务；

- 工程质量优良（原则上以获得省级及以上建筑工程奖项为标准）。

法律责任

- 代建项目实行六方主体项目负责人质量终身责任制，不因委托代建而免除委托单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等主体应当承担的法律责任。六方责任主体项目负责人是指委托单位的委托责任人、代建单位的首席责任人、勘察单位的项目负责人、设计单位的项目负责人、施工单位项目经理和监理单位总监理工程师。

- 委托单位的委托责任人对工程质量承担监督管理责任，委托责任人不履行法定职责、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守的，依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。

代建单位的首席责任人对工程质量承担全面责任，不得违法发包、肢解发包，不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理单位违反法律法规和工程建设标准，降低工程质量，其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。

勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师所承担的法律责任不因政府投资项目采用代建制而发生任何改变。

- 代建单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得代建资格的，应当依法终止其代建合同的履行，代建单位按合同约定承担相应的赔偿责任；情节严重的，纳入黑名单并向社会曝光；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

在代建合同履约过程中，代建单位的行为严重危害公共利益，或者造成重大质量、安全事故、突发环境事件的，由相关行政主管部门责令限期改正并依法处罚；拒不改正、情节严重的，应终止代建合同的执行，代建单位按合同约定承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 代建单位有下列情形之一的，区发展改革部门应当向有关部门通报情况，约谈代建单位责任人员、责令限期改正；情节严重且项目未完成的，可以暂停项目进行；拒不改正的，由区相关部门依照有关规定进行处罚；情节严重的，提请有关部门依法调查处理；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任：

- 弄虚作假骗取代建项目审批的；

- 擅自变更代建项目已批复文件内容的；

- 未经批准擅自开工的；

- 未经批准变更代建项目的建设地点、建设运营模式或者对建设规模、内容等作较大变更的；

- 未经批准擅自进行招标采购活动的；

- 擅自突破投资概算的；

- 要求施工单位对代建项目垫资建设的；

- 无正当理由不实施或者不按照建设工期实施的；

- 未经批准擅自进行设计变更的；

- 玩忽职守造成政府投资资金严重浪费的；

- 转移、侵占或者挪用政府投资资金的；

- 转移、隐匿、篡改、毁弃项目档案的；

- 未按规定办理代建项目工程结算、竣工决算、工程验收等手续的；

- 申请资金拨付、报送工程结算和竣工决算质量复核材料时弄虚作假或者有重大疏忽情形的；

- 违反法律、法规规定或代建合同约定的其他情形。

- 代建合同存续期间发生争议，当事各方在争议解决过程中，应当继续履行代建合同义务，保证代建项目的持续性。争议不能达成共识的，依法提请仲裁机构或法院裁决。

附  则

- 本办法由区发展改革部门负责解释。

- 本办法自2026年*月**日起施行，有效期【】年。

附件一：关于*****项目的代建方案

# 一、项目概况

主要内容包括：

1.项目名称：XXXX项目。

2.项目建设地点：该项目地址位于XXXX。

3.项目概况及建设规模：包括该工程规划占地面积，规划建设总建筑面积，建设条件，项目需求，选址落实情况，环评民调情况，主要建设内容等。

4.项目投资匡算：总投资额与出资情况。

5.建设期限：从前期、施工到竣工完成，计划总工期为XX日。

6.前期阶段计划：自20XX年XX月至20XX年XX月（计划工期XX日）；施工工期计划：自20XX年XX月至20XX年XX月（计划工期XX日）。

# 二、委托内容和代建管理要求

主要内容包括：

1.项目拟采用代建制的理由（若为“零代建”项目，需明确是否符合认定要求）。

2.拟代建项目基本服务范围。

代建项目基本服务范围应结合项目实际情况拟定，包括项目前、中、后期手续办理及过程管理、设计未完工作、其他后续工作、三通一平、房屋建筑、安装及附属工程等建设管理工作，至项目经验收合格后交付使用，并按有关规定承担保修责任。

3.拟定的代建项目服务目标和预期产出。

代建项目服务目标是指代建服务要求，包括但不限于项目的投资、工期、质量目标以及先进工程技术的采用等；预期产出是指对代建项目产成品或服务的绩效衡量标准。

4.拟代建项目采购招标和合同管理要求。

根据代建服务范围，明确本项目的规划、勘察、设计、施工、造价咨询和工程建设材料设备等工作的采购招标和合同管理要求。

5.选择工程监理单位的实施主体。

明确工程监理单位由委托单位或代建单位工程招投标程序产生。

6.拟采用的监督方式。

# 三、代建单位选择的组织实施方案

主要内容包括：

1.拟采用的代建单位选择方式和主要依据。

代建单位选择包括公开招标、直接委托、公开招标以外的其他方式。

2.拟选择代建单位的资质要求和代建单位人员的职业资格要求。

主要包括勘察、建筑设计、专业设计、造价、监理等方面的企业资质，代建单位的首席责任人和专业责任人的个人职业资格要求。

3.代建单位的组织架构及人员构成要求。

根据工程规模及复杂程度，规定代建单位的组织架构和人员构成，以确保其人力投入满足项目要求。

4.组织实施方式和相关费用安排。

可选方式主要包括自行组织实施、委托咨询服务机构协助组织实施等。

5.委托负责人的确定。

6.组织实施进度计划。

7.代建单位退出方式。

# 四、代建合同的计价方案

主要内容包括：

1.拟定的代建合同计价方式（“零代建”项目则代建管理费为零，若为非“零代建”项目，则需说明代建管理费计费基数的认定方式，以中标价、批复的项目总概算或合同价等为准）。

2.代建费用估算。

3.拟约定的奖励方式。

# 五、其他

代建项目理念、技术、标准的具体说明（包括项目理念、需求定义、技术标准等）列明于此，比如绿色经济、循环经济、BIM技术、相关国内国际标准等。

使用单位、资产管理单位、监督管理部门等部门对项目成本、质量、进度、功能、效果提出具体需求的，应形成文档。

附件二：南山区代建项目代建管理费总额控制标准

单位：万元

| 工程总概算区间 | 费率（%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程总概算 | 项目代建管理费 |
| 1000 以下 | 2 | 1000 | 1000×2%=20 |
| 1001-5000 | 1.5 | 5000 | 20+(5000-1000)×1.5%=80 |
| 5001-10000 | 1.2 | 10000 | 80+(10000-5000)×1.2%=140 |
| 10001-50000 | 1 | 50000 | 140+(50000-10000)×1%=540 |
| 50001-100000 | 0.8 | 100000 | 540+(100000-50000)×0.8%=940 |
| 100000 以上 | 0.4 | 200000 | 940+(200000-100000)×0.4%=1340 |