2023年度深圳市南山区科技创新局

# 部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市南山区科技创新局

单位负责人（签章）：曹环

填报人：张亚卿

联系电话：0755-26561904

目  录

一、部门基本情况	1

（一）部门主要职能。	1

（二）年度总体工作和重点工作任务。	1

（三）2023年部门预算编制情况。	2

（四）2023年部门预算执行情况。	3

二、部门主要履职绩效分析	7

（一）主要履职目标	7

（二）主要履职情况	8

（三）部门履职绩效情况	11

三、总体评价和整改措施	13

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。	13

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。	14

（三）后续工作计划、相关建议等。	16

四、 部门整体支出绩效评价指标评分情况	16

附件 2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表	18

# 一、部门基本情况

## （一）部门主要职能。

深圳市南山区科技创新局(以下简称“我局”)统一管理预算经费的事业单位包括南山区科学技术协会和南山区创新发展促进中心，内设办公室、融合创新科、产业发展科、资源配置与监督科、科学技术普及部、科技人才服务部、创新创业部、科技金融部、知识产权部、前沿技术部，主要职责如下：

1.拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，以及促进科技发展的规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，牵头并会同有关部门管理区自主创新产业发展专项资金科技创新分项资金、科普经费等。

3.组织拟订高新技术发展、科技促进社会发展的规划、政策、措施。落实基础与应用基础研究计划、政策和措施。培育高新技术企业，推动企业科技创新能力建设。负责高新技术产业园的产业规划、引导、升级。

4.推进科技创新合作与交流；促进科技创新创业。促进科技和金融结合。

5.指导开展科学普及和科普资源建设工作，联系服务科技工作者。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

我局2023年度年度总体工作和重点工作任务主要包括：

1.高位推进西丽湖国际科教城建设；

2.持续探索技术转移转化南山路径；

3.持续做强战略性新兴产业集群；

4.大力打造大湾区高水平人才聚集区；

5.全力打造良好科技创新生态。

## （三）2023年部门预算编制情况。

我局自查《2023年深圳市南山区科技创新局部门预算》、2023年工作计划和2023年工作总结等相关资料，具体编制情况如下：

1.2023年预算编制的合理性和规范性

（1）我局预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；

（2）我局预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；

（3）专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；

（4）功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；

（5）我局预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况；

（6）我局预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求。

2.2023年绩效目标完整性和绩效指标明确性，具体情况如下：

（1）我局按财政部门要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；

（2）我局将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与年度任务数相符；

（3）绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标；

（4）绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；

（5）绩效指标包含可量化的指标；

（6）绩效目标的目标值测算符合客观实际情况，但部分指标设置的精确性有待提升。

## （四）2023年部门预算执行情况。

### 1.资金管理情况

（1）资金支出

我局2023年基本支出年初预算数为26,047,990.78元，调整预算数为25,820,533.40元，决算数为24,809,430.81元，基本支出预算执行率为96.08%；项目支出年初预算数为1,240,563,901.40元，调整预算数为1,453,354,908.51元，决算数为1,445,252,307.23元，项目支出预算执行率为99.44%。预算资金执行情况较好。

2023年我局年初结转和结余1,338,027.75元，其中年初财政拨款结转和结余238,027.75元；本年收入决算数1,468,988,849.96元，本年支出决算数1,470,061,738.04元；结余分配0元，年末结转结余为265,139.67万元，其中年末财政拨款结转和结余263,311.14元。

（2）政府采购执行情况

我局严格按照区财政部门规章制度及单位内部控制管理要求实施政府采购，采购程序规范，预算执行严格。我局2023年政府采购计划安排资金175,000.00元，实际采购金额174,800.00元，政府采购执行率为99.89%，各项政府采购政策的执行和落实情况良好。

（3）财务合规性

我局资金管理、费用标准、支付均符合《深圳市南山区科技创新局内部控制手册》管理办法，严格按照规范执行会计核算制度，按事项完成进度支付资金，未出现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况。2023年年初下达预算数为1,266,611,892.18元，调整预算数为1,479,175,441.91元，预算调整、调剂比率为16.78%，资金调整、调剂管理有待进一步加强。

（4）预、决算信息公开

我局按照区财政部门要求分别于2023年4月4日和2023年11月30日在“南山政府在线”网站对2023年部门预算和2022年部门决算进行公开，实事求是、准确、全面反映预、决算信息。

### 2.项目管理情况

(1)项目申报情况

我局根据区财政部门预算相关规定和《南山区科技创新局内部控制手册》(以下简《内部控制手册》”)开展项目申报工作，业务科室经办人根据区委区政府的工作布署及单位履职工作的需要，提出项目并编制项目申报文本。项目申报经科室研究讨论、科室负责人审核后，提交分管局领导审核。

2023年，我局共申报27个二级项目，项目的设立均严格按照《内部控制手册》履行报批程序，且上述二级项目的设立均已通过区财政部门的审批，并提交区人大审议。

(2)项目招投标情况

我局严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及《内部控制手册》等文件要求开展项目招投标工作。

(3)项目监督情况

我局有效建立资金管理和绩效运行监控机制，实现项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。项目资金支出坚持“统一管理、分级审批、预算控制、统一支付”、“一事一批”、“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，遵循由科室负责人、分管领导、局长逐级审批的事前审批制度，发现问题马上督促整改。

同时，我局严格根据区财政部门要求，开展部门整体和项目绩效监控工作，针对支出进度缓慢、项目进度滞后的项目及时进行纠偏，确保预算绩效目标按要求完成。

(4)项目验收情况

我局严格遵循《内部控制手册》相关要求，物资采购后，由提出申请的科室根据采购清单核实无误后签字验收。服务项目结束后，采购承办科室应按照采购需求和采购合同有关验收的条款，对所采购的服务进行验收，通过OA系统进行验收流程。

### 3.资产管理情况

（1）资产管理安全性

截至2023年12月31日，我局资产总额20,855,545.03元，其中流动资产2,842,364.92元，占资产总额13.63%；非流动资产18,013,180.11元，占资产总额86.37%。我局资产皆为在用，在用状态资产占比100%，闲置率为0%，无出租出借、对外投资等情况，故无相关收益。我局资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范且无任何安全隐患。

(2)固定资产利用率

截至2023年12月31日，我局固定资产总额13,332,080.43元，期末在用固定资产总额13,332,080.43元，固定资产利用率100%。

4.人员管理情况

截至2023年12月31日，我局编制人数核定54人，其中行政编制总数28人，事业编制总数26人。我局年末实有人数47人，其中年末在编人员46人，其他人员1人。年末在编人员中，实有行政编制人员21人，实有事业编制人员25人。财政供养人员控制率为85%。

5.制度管理情况

我局已建立《内部控制手册》，包含《预算业务控制》、《收支业务控制》、《资产业务控制》、《政府采购业务控制》、《合同业务控制》等制度及流程。实现对单位经济活动的全覆盖，确保单位内部控制工作受到制度保障，增强单位内部控制工作的规范性。同时，我局谨遵中央八项规定精神，对公务接待费、公车运行维护费、因公出国（境）费经费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等重点经费形成支出指南，明确支出标准及审批权限等。2023年，我局严格执行本单位制定的内控手册，涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、专项资金项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。我局按照预算和绩效管理一体化的要求制定全面实施预算绩效管理的工作方案，组织指导开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

# 二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和2023年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

- 主要履职目标

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于科技创新工作的重要指示批示精神，紧密围绕区委区政府和市科创委工作部署，进一步深化科技体制改革，优化科技资源配置，强化关键核心技术攻坚，打造良好创新生态环境，努力在实现高水平科技自立自强上奋勇争先，为南山建设世界级创新型滨海中心城区贡献科创力量。一是高位推进西丽湖国际科教城建设，塑造创新支撑引领发展新优势；二是深化科技创新体制改革，持续探索技术转移转化新路径；三是推动战新产业融合集群发展，塑造高质量发展新动能；四是强化高质量发展的人才支撑，大力打造大湾区高水平人才新高地；五是加快构建一流创新创业生态，全力打造全省创新创业新范例。

- 主要履职情况

- 1.西丽湖国际科教城建设展现新气象

- 科教城顶层设计持续优化。一是成立专项研究课题组，开展调研座谈34场，初步形成条例草案初稿、立法工作计划项目建议书和立法前评估报告；二是压茬推进科教城建设，今年1-9月共完成固定资产投资219.2亿元，同比增长24.2%。

- 国家战略科技力量不断壮大。一是以鹏城实验室为引领的区域实验室体系不断完善，“鹏城云脑II”已实现全球IO500总榜单六连冠、AIPerf500排行榜连续三届第一，牵头研制全球首个端边云协调技术国际标准；二是省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室建设稳步推进，深圳大学射频异质异构集成全国重点实验室获批立项建设。

- 高校创新策源能力显著增强。一是深圳大学16个学科进入ESI学科世界排名前1%，香港大学（深圳）筹建稳步推进。清华大学深圳国际研究生院、北京大学深圳研究生院、哈尔滨工业大学（深圳）等高校改扩建持续推进；二是零一学院、科创学院永久校区落地科教城，拔尖人才培养和体系化创业教育新模式不断完善；三是推动西丽湖论坛与X9高校院所联盟联动，人才联合培养、资源共建共享和科研协同创新持续推进。

- 西丽湖国际科教城融合创新中心投入运营。成功引进国际科技信息中心南山分中心等7家功能性平台机构，李泽湘教授联合深职院打造的未来技术研究院团队、高文院士团队的沉浸视觉概念验证项目成功入驻。融合创新中心人工智能服务平台建设加快推进。

- 2.科技成果转移转化释放新动能

- 落地一批科技政策。落实“1+4+N”全链条科技政策，深入实施集成电路、生命科技等领域专项政策，不断提升政策资金使用效能，为中小科技企业搭建“创新平台+技术研发+成果转化+孵化育成”创新链支撑。

- 布局一批创新载体。一是积极推动粤港澳大湾区国家技术创新中心分中心建设，分析测试中心、生物医药创新服务平台等公共服务平台建设稳步推进；二是加快推进湾区EDA创新中心二期建设，成功推出14款国产EDA工具，国产化替代水平有效提升；三是推动英特尔大湾区创新中心落地，打造“一平台五中心”，谋划布局英特尔大湾区智能计算平台，发挥英特尔国际化与产业链优势，助推集成电路产业高质量发展。

- 突破一批关键核心技术。组织实施市区联合技术攻关项目，聚焦激光雷达、手术机器人、运动控制芯片等关键产业环节，支持重点技术攻关项目50项。

布局一批公共服务平台。推进西丽湖国际科教城概念验证中心建设，支持深大、清华等高校及科研机构设立概念验证中心，协同南方科技大学、香港中文大学（深圳）等6所高校，储备征集项目200余个，举办路演活动12场、加速营活动8场，对接及服务项目120余个。

- 3.产业集群融合发展实现新跃升

- 厚植高新区创新土壤。依托深圳市高新发展专项政策，配套实施创新平台建设、科技企业培育、科技金融服务提升及高新区品牌建设四类资助计划，发放财政支持资金约共投入4.01亿元。

- 做实做优国高企业服务。建立“市－区－街道－科技园区－行业协会－专业机构”多级联动工作机制，牵头举办“百名专家进万企”大型公益国高培育活动36场，深入科兴科学园、深圳湾科技生态园等25个园区，服务培育库重点企业7692家，建立园区高新技术企业服务站12个，定期开展专家坐诊服务，促进国高企业稳健发展。

- 不断强化科技创新合作交流。一是政企组团高频次赴港深入对接交流，成功引进深圳老龄化疾病研究中心及产业化公司和创新分子诊断实验室项目入驻南山，推动博志生物等项目筹建布局；二是与绵阳游仙区签订战略合作协议，吸引游仙区大院大所、国家重点实验室在南山设立成果转化基地，推动高精尖科技成果快速对接市场；三是与武汉东湖区签订战略合作协议，推动创新共进、产业共兴、园区共建、资本共促、活动共办，打造跨省创新合作新样板。

- 4.创新创业生态优化取得新成效

创新人才加速汇聚。一是深入落实“领航计划”2.0政策，以更大力度引进人才，全区汇聚全职院士73人，约占全市总数的2/3；二是采用“直接资助+产业化奖励”的方式，为湾岛细胞、十沣科技2个顶尖人才创业项目，瑞识智能、核心医疗等6个高层次人才团队创新创业项目提供最高2000万元资金支持；三是依托南山（北京）智汇中心平台，围绕“14+7”产业布局，精准链接南山产业需求与北京创新资源；四是坚持“以才荐才、以才引才、以才聚才”，高标准组织中国国际人才交流大会南山区参展工作，吸引半导体与集成电路、高端医疗器械等领域的19家优质企业参展，全方位展示南山区产业政策、引智成果及发展战略。

高水平举办重大科技活动。一是高水平办好2023西丽湖论坛，打造展现协同创新、开放创新、融合创新的高水平交流活动；二是持续打造链接全球创新资源的“创业之星”赛事品牌；三是联合大疆创新，成功举办RoboMaster2023青年工程师大会，吸引全球超过400所顶尖高校、数万名青年工程师参与。

## （三）部门履职绩效情况

1.经济性

我局2023年“三公”经费预算安排数483,342.65元，实际支出数400,304.06元，“三公”经费控制率为82.82%；日常公用经费全年预算数为6,185,442.93元，实际支出5,530,006.20元，日常公用经费控制率为89.40%。

- 2.效率性

（1）预算执行率

- 我局2023年全年预算数为1,479,175,441.91元，一季度支出数为290,574,317.22元，序时执行进度为78.58%；二季度支出数为668,557,542.23元，序时执行进度为90.40%；三季度支出数为1,144,721,764.42元，序时执行进度为103.19%；四季度支出数为1,470,061,738.04元，序时执行进度为99.38%；全年平均预算执行率为92.88%。

（2）重点工作完成情况

我局2023年重点工作任务工作，全部保质保量完成，完成率100%。

（3）项目完成及时性

- 截至2023年12月31日，我局所有项目均达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。

- 3.效果性

（1）经济效益

科技金融服务更加精准。一是西丽湖概念验证、中试、成果转化三支基金通过25个项目的投资投决，投资金额1.075亿元；二是创新知识产权质押融资服务模式，今年1-8月，南山区专利及商标质押融资金额17.93亿元，发行3期知识产权证券化产品，金额合计5.49亿元，惠及辖区企业42家；三是打造“科创星期五”品牌活动，联合银行、投行、担保等金融机构，围绕“20+8”重点产业，通过项目路演、投融资私享会等形式，提供“小而精”常态化科技金融系列服务。

- 社会效益

- 知识产权保护卓有成效。今年1-8月，南山区国内专利授权量35141件，占全市21.88%；累计国内有效发明专利116761件，占全市41.52%；每万人发明专利拥有量645.09件，为全国23.78倍。获得第二十四届中国专利奖35项奖项，占全市36%，占全国12.4%，其中专利金奖3项，占全市60%、全国7.7%。

- 孵化载体建设提质增效。截至2023年6月，全区备案孵化载体达280家，2023年度新增国家级孵化器3家，国家级孵化器总数达17家，占全市36.2%。数字文化产业基地在孵企业数量96家，新增在孵企业12家、毕业企业24家；深港基地累计孵化团队71支，孵化港澳创业项目896个。

- 打造一批优质产业空间。一是坚持“拓展增量、盘活存量”，多方联动拓展产业空间。推动湾区创新大厦项目验收；二是推动生物孵化器二期项目建设，打造生物医药专业化孵化园区；三是加大集成电路产业封测、工艺验证空间供给；四是市区联动加强虚拟大学园产业基地运营，探索“政府补贴+园区补助”政企校合作新模式。

（3）生态效益

我局部门预算项目未涉及生态效益指标，此项不适用。

（4）可持续影响

我局部门预算项目未涉及可持续影响指标，此项不适用。

### 4.公平性

（1）群众信访办理情况

我局已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，所有信访件均按要求完成办理，每件反馈均做到了有登记、有调查、有处理意见、有审批、有处理结果和反馈，并采取相应措施加以改进，投诉者均满意处理结果。

（2）服务对象满意度

- 我局在履职过程中，通过向服务受益群体和内部职工发出满意度调查问卷，收集整理群众与单位职工满意情况，群众与职工对我局服务工作较为满意，部门履职效果的满意度较高。

# 三、总体评价和整改措施

## （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我局高度重视绩效管理工作，积极参与财政部门组织的各类培训，不断提升绩效管理水平。在日常工作中，我局始终严格按照预算管理分配计划执行，认真完成预算绩效目标的编报、年中绩效目标的监控以及绩效自评等工作，确保预算管理的科学性和有效性。2023年，我局进一步推进预算绩效管理制度建设，明确预算编制、执行、监督各职能部门的职责，确保各环节工作紧密衔接、高效运转。同时，我局注重加强部门间的协作与配合，形成相互制约、相互补充的工作机制，共同推动预算绩效管理工作的深入开展。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.个别绩效指标客观性不足

- 问题描述：我局针对2023年绩效目标申报表进行了深入的自查，发现部分项目的绩效目标指标值设置客观性不足。例如，二级项目“因公出国（境）经费”的年初所有指标设置为“1”，绩效目标设置规范性不足；二级项目“南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分项资金”的社会效益指标为“政策覆盖企业的影响程度”，年度指标值为“明显提高”，未进行量化，无法对其进行科学考核。

改进措施:我局将会组织关于绩效管理工作内部研讨交流会或培训活动，进一步深入增强单位内部对预算绩效管理的认知与重视，切实提升相关业务人员在此领域的专业能力。同时，我局将进一步提高绩效指标值的可衡量性，确保评估标准明确、可操作，紧密结合项目工作计划的实际情况，科学合理地设置绩效指标，以更好地反映工作成果和效益，推动绩效管理工作的持续优化和完善。

2.预算调整、调剂规模偏高

问题描述:根据预算指标执行情况表及决算报表数据，我局2023年度部门年初下达预算数为1,266,611,892.18元，调整预算数为1,479,175,441.91元，预算调整、调剂比率为16.78%，调整、调剂资金累计超过部门预算总规模的10%。根据评分标准，“财务合规性”指标满分3分，扣0.6分。

改进措施:加强预算编制合理性。我局将继续加强预算申报前的决策论证，合理配置财政资源。针对存量项目，结合重点工作任务，参照历年开支情况，结合年度工作任务及项目计划，细化年度资金需求，提高预算精准度，尽量减少可测因素的预算调整，力争达到预算编制基本准确。针对新增项目，强化建设规划研究论证，严格落实事前绩效评估要求，加强预算编制的计划性、前瞻性，坚持有保有压，着力保障重点项目。

我局将持续强化预算申报前的决策论证环节，确保财政资源的合理配置。一是对于存量项目，我局将紧密结合重点工作任务，参考历年开支情况，并紧密结合年度工作任务和项目计划，细致化地分析年度资金需求，提升预算的精准度。在此基础上，尽量减少因可预测因素导致的预算调整，提高预算编制的准确性。二是针对新增项目，我局将进一步强化建设规划的研究论证工作，严格落实事前绩效评估要求，确保预算编制具备更强的计划性和前瞻性。在资源配置上，我局将坚持有保有压的原则，着重保障重点项目，确保资金使用的效益最大化。

3.预算执行情况分布不均

问题描述:我局第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率分别为:78.58%、90.40%、103.19%、99.38%，全年平均预算执行均衡率为92.88%。第一季度、第二季度未达到序时进度要求，根据评分标准，“预算执行率”指标满分6分，扣0.43分。

改进措施:一是紧密结合部门规划发展，明确并压实预算主体责任，持续对财政支出结构进行优化调整。我局将通过深入分析部门的发展需求与规划，确保预算安排与部门战略目标相契合，同时加强预算执行的监督和考核，确保资金使用的合理性和有效性。二是建立并实行部门内部预算通报机制，以推动各科室工作的深入谋划和有效部署。通过定期通报预算执行情况，能够及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算执行的及时性和均衡性。这将有助于提升预算管理水平，推动部门整体工作的顺利开展。

- 后续工作计划、相关建议等。

- 一是我局将绩效理念融入预算管理的各个环节，使预算资金的使用更加科学、合理、有效。高度重视建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。首先，要充分认识全面实施预算绩效管理的重要性，这不仅是加快建立现代财政制度的需要，也是提升政府执行力和公信力的关键。其次，要建立健全重大政策和项目的事前绩效评估机制，强化绩效目标管理，确保产出、结果、成本、效益等全面体现。

二是建立绩效自评和外部评价相结合的多层次绩效评价体系，可以全方位、多维度反映财政资金使用绩效和政策实施效果，促进提高财政资源配置效率和使用效益。

三是为了确保每季度预算执行结果有合理的分析报告，并对执行结果不佳的项目提出具体的整改措施，需要各预算项目负责人、各科室负责人及有关领导共同讨论并提出整改措施。财务人员应当定期监督整改措施的实施情况，以确保整改到位。

- 部门整体支出绩效评价指标评分情况

- 我局参照《南山区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，并结合实际情况，2023年度整体绩效自评得分为96.96分，详见下表《2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》。

# 附件 2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表

| 评价指标 |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | *分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |  |  |  |  |
| 部门决策指标 | 预算编制指标 | 预算编制规范性 | 5.00 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 | 5.00 | 无。 |
|  |  | 预算编制合理性 | 5.00 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | - 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；2.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5.00 | 无。 |
|  | 目标设置指标 | 绩效目标完整性 | 3.00 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 3.00 | 无。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 7.00 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 5.00 | 部分项目的效益指标未量化，例如二级项目“因公出国（境）经费”： 年初所有指标设置为“1”，绩效目标设置规范性不足；绩效目标的目标值测算不符合客观实际情况，又如二级项目“南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分项资金”的社会效益指标为“政策覆盖企业的影响程度”，年度指标值为“明显提高”，未进行量化，无法对其进行科学考核。 |
| 部门管理指标 | 资金管理指标 | 财务合规性 | 3.00 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。 | 2.40 | 预算调整、调剂比率为16.78%。 |
|  |  | 预决算信息公开 | 3.00 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3.00 | 无。 |
|  |  | 政府采购执行情况 | 2.00 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 2.00 | 无。 |
|  | 项目管理指标 | 项目监管 | 2.00 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2.00 | 无。 |
|  |  | 项目实施程序 | 2.00 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。 | 2.00 | 无。 |
|  | 资产管理指标 | 固定资产利用率 | 1.00 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0分。 | 1.00 | 无。 |
|  |  | 资产管理安全性 | 2.00 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 2.00 | 无。 |
|  | 人员管理指标 | 财政供养人员控制率 | 1.00 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。 | 1.00 | 无。 |
|  |  | 编外人员控制率 | 1.00 | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 | 1.比率＜5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率＞10%的，得0分。 | 1.00 | 无。 |
|  | 制度管理指标 | 管理制度健全性 | 3.00 | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。 | 3.00 | 无。 |
| 部门绩效指标 | 经济性指标 | 公用经费控制率 | 6.00 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0分。 | 6.00 | 无。 |
|  | 效率性指标 | 项目完成及时性 | 6.00 | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 6.00 | 无。 |
|  |  | 重点工作完成情况 | 8.00 | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。 | 8.00 | 无。 |
|  |  | 预算执行率 | 6.00 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度） | 5.56 | 1.一季度预算执行率得分=（290,574,317.22/1,477,837,414.16×25%）×1分=0.78分； 2.二季度预算执行率得分=（668,557,542.23/1,477,837,414.16×50%）×1分=0.90分 ； 3.三季度预算执行率得分=（1,144,721,764.42/1,477,837,414.16×75%）×1分=1.03分 ； 4.四季度预算执行率得分=（24,253,384.53/1,477,837,414.16×100%）×1分 =0.99分； 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分=92.88%×2分=1.86分。 |
|  | 效果性指标 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25.00 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 25.00 | 无。 |
|  | 公平性指标 | 公众或服务对象满意度 | 6.00 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2分； 4. 满意度＜80%的，得1分。 | 6.00 | 无。 |
|  |  | 群众信访办理情况 | 3.00 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3.00 | 无。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 96.96 | —— |