房改历史遗留问题咨询

服务合同

甲方（委托方）：    深圳市南山区住宅保障中心

乙方（受托方）：

甲方：深圳市南山区住宅保障中心

住所：深圳市南山区常兴路162号

负责人：

乙方：

住所：

负责人：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经充分协商，甲乙双方就“深圳市南山区住房保障中心关于房改历史遗留问题咨询服务”事宜（以下简称“本项目”）签订本合同，以资共同遵守。

- 服务期限

本项目咨询服务期限为1年，服务期间从      年     月     日至

年    月    日，合同期满前，乙方履约评价为优秀的，合同可进行续签，续签合同主体内容不变，合同续签不超过两次，项目服务期限最长不超过3年。合同一年一签。

第二条 服务范围

（一）房改历史遗留问题处理事宜工作范围

1、协助处理房改历史遗留问题；

2、协助起草、审查、修改各类合同、协议；

3、甲方交办的其他相关事务性工作。

（二）住房保障事宜工作范围

1、对住房保障领域（包括规划审批、施工监管、出售出租、运营管理等）提供咨询服务；

2、协助起草、审查、修改各类合同、协议；

3、参与重大问题的协商谈判；

4、甲方交办的其他相关事务性工作。

第三条 人员安排

（一）乙方指派    团队担任甲方本项目的咨询顾问。其中，      为本项目主办人员。

（二）除本条第（一）项的专业团队外，在合同有效期内，乙方配备4名专职工作人员负责协助进行相关工作。

第四条 服务成果及进度绩效考核要求

乙方团队和专职工作人员各工作阶段具体工作时间和内容安排如下：

| 序号 | 工作阶段 | 工作内容 | 成果提交时间 | 考核目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1个月 | 协助处理房改历史遗留问题；跟进区保障性住房项目的规划、建设、监管、出租出售及运营管理；甲方交办的其他事项。 | 签约之日起30日内 | 协助全面梳理房改历史遗留问题项目和区保障性住房项目推进情况，完成前期工作。 |
| 2 | 第2-6个月 |  | 第6个月当月25日前 | 协助处理房改历史遗留问题案件1件以上；跟进保障性住房项目2个以上。 |
| 3 | 第7-9个月 |  | 第9个月当月25日前 | 协助处理房改历史遗留问题案件1件以上；跟进保障性住房项目2个以上。 |
| 4 | 第10-12个月 |  | 第12个月当月25日前 | 整理今年处理房改历史遗留问题台账并协助编制下一年度住房保障相关计划。 |

第五条  合同费用及支付方式

甲乙双方同意，就本合同第二条约定范围的咨询服务，按照人民币             的标准收取费用。甲方付款前，乙方均应开具正规发票给到甲方。除第一期外，乙方须向甲方提供相应台账、报告等资料并协助甲方上传深圳市南山区城市建设职能管理平台作为支付证明，本项目合同费用分三次进行支付：合同正式履行后第1个月内支付合同金额的20%；合同正式履行后第10个月内支付合同金额的60%；合同结束后一个月内支付合同金额的20%。因政府工作程序导致合同无法按时支付的，乙方放弃主张延迟支付利息、滞纳金的权利以及放弃追究其他形式的违约责任。

甲方应将上述合同费用支付至以下账户：

| 户名 |  |
| --- | --- |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |

# 第六条 甲方权利和义务

1.甲方有权对乙方提供的服务情况进行检查；

2.甲方作为乙方的年度客户单位，有权在甲方有需要的情况下第一时间获得乙方主办人员的咨询服务；

3.甲方应对乙方主办人员的工作给予配合，提供必要的工作条件，及时、全面地向乙方提供完成本合同项下咨询服务所需的文件、资料与信息，并保证该等文件、资料与信息真实、准确、完整与充分；

5.依约按时支付合同费用；

6.对乙方的工作应给予积极的配合，因甲方的不当行为造成乙方不能履行职责的，其后果由甲方自负，乙方可根据事实情由解除合同。

# 第七条 乙方权利和义务

1.在本合同项下服务范围内，有权根据相关事实和法律规定协助处理事务；

2.为处理甲方交付的服务范围内事项，有权向甲方了解情况、获取相关资料；

3.受甲方委托，列席甲方及其部门的有关会议，出席会议前有权要求甲方给予必要的准备时间，提供必备的会议资料；

4.根据职业道德，以事实为依据，以法律为准绳，向甲方决策机构提供相关意见和建议；

5.根据工作需要，查阅与本项目有关的文件、规章、制度、账册、报表及其他资料，向有关单位、部门及员工了解、调取证据；

6.严守甲方不便公诸于社会之秘密，对履行职责中知悉的甲方机密及其他不宜公开的情况，应当保守秘密，且不得随意发表与顾问职责无关的言论；

7.严格依甲方的要求履行顾问职责，不得超越授权范围，不得实施任何有损甲方利益的行为；

8.与甲方交办的事务存在利害关系，可能影响正在履行的职责的，应当自行回避；

9.主办人员负责监督、指导专职工作人员开展工作，对专职工作人员工作中出现的一般性的问题应当场予以回复，重大疑难问题组织进行研讨、上报，并保证在3个工作日内予以回复；

10.主办人员每周至少两次到甲方现场进行工作交流或带领专职工作人员到现场进行交涉；

11.甲方召开工作会议，应保证至少提前一天以电话、短信、微信等方式告知主办人员，服务团队保证至少有1名主办人员参加甲方工作会议；

12.专职工作人员应严格按要求履职，负责每月就协助处理的工作事项编写台账记录，并将记录材料提交给指定的主办人员处；

13.本项目咨询服务结束前，就处理的工作提交详细的《年度工作报告》，对工作中存在的问题，提出下一步的解决策略。

# 第八条 合同的生效、变更和终止

1.本合同自各方签字盖章之日起生效；

2.本合同未尽事宜或对本合同的修改、补充，由甲乙双方共同协商，并签订书面补充合同。

# 第九条 违约责任争议解决

1.在合同履行过程中，若乙方未按约定履行服务义务（如服务质量不达标导致延误项目进度），经甲方书面催告在合理期限内仍未改正的视为违约，乙方需向甲方承担合同总金额的20%的违约金。违约金可直接在合同款中扣除。给甲方造成实际损失的，甲方有进一步追究乙方赔偿责任的权利；

2.甲方一旦发现乙方因为某种或某方面的利益，有意隐瞒应知应会的专业意见，给甲方工作造成被动局面，在证据确凿的情况下，甲方可以随时解除本合同，并要求乙方应退还已收取的全部费用；若乙方故意或重大过失违反本合同约定并造成甲方重大损失的，甲方有权立即解除合同并书面告知乙方，乙方对甲方因此遭受的直接损失承担赔偿责任，但赔偿额最高不超过按本合同乙方应收取的合同费用；

3.如甲方违约导致乙方解除本合同的，乙方收取的费用无需退还；因甲方违反约定导致工作迟滞或无法完成的，责任由甲方承担，由此给乙方造成重大损失的，甲方需向乙方支付违约金，违约金按相应合同费用的30%计算；

4.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决（只能选择一种）：

（1）提交     /   仲裁委员会仲裁；

（2）依法向深圳市南山区人民法院起诉。

# 第十条  其他

1.甲方如需委托乙方主办人员办理其他事项，甲方应单独办理委托代理手续及协商相关费用；

# 2.本合同为打印文本，除签字盖章外之任何手写及涂改均无效；

3.本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等之法律效力。

（以下无正文）

甲 方（盖章）： 深圳市南山区住宅保障中心

法定代表人（签字）：

乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：     年    月    日