沙河街道社区分设及规模调整工作方案

（征求意见稿）

- 为助力街道高质量发展，优化社区资源配置，提升基层治理的精细化、科学化水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，根据区委区政府工作部署，结合我街道实际，现制定社区分设及规模调整工作方案如下。

- 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大和习近平总书记视察深圳重要讲话重要指示精神，立足沙河经济社会发展实际，优化城市空间布局，依法依规做好社区规模优化调整，把更多资源、服务、管理放到社区，进一步提升基层治理的精细化、科学化水平，全方位构建沙河发展新格局，建设美丽沙河幸福街区。

二、工作原则

（一）坚持党建引领。充分发挥社区党委的领导核心作用，科学合理开展社区分设及规模调整工作。以社区党委数量为准，社区居民委员会原则上与社区党委一一对应，如有“一社多居”等特殊情况，坚持因地制宜，“一社区一策”制定调整方案，实现“一社区一居委会”目标。

（二）均衡资源配置。综合考虑社区基础设施、资源配置、管理压力等因素，推动社区管理、服务资源均衡配置，力争为居民提供均等化的基本公共服务，同时注重规划引领，立足社区长远发展，合理确定社区布局和规模。

（三）突出边界清晰。按照自然道路、河流、街区巷道等规划社区，尊重城市规划主次干道边界要求，尽量不跨越交通性主干道，避免“插花地”管理，做到地缘明确、地界清晰、地域完整，便于群众识别，方便居民办事。

（四）立足社情民意。充分考虑地缘关系、历史沿革、风俗习惯、自然条件、规划发展等因素，尊重社区党委和居民意愿，增强社区居民认同感和归属感，加强社区分类指导，做好民意征集工作，确保调整工作保质保量完成。

三、调整方案

白石洲东、东方社区二分为三，在深湾一路以东、白石路以南、深湾五路以西设立新设社区1；高发、文昌街社区二分为三，在京港澳高速公路以南的区域和天鹅堡、天鹅湖花园、天鹅湖花园三期设立新设社区2；新塘、沙河街社区合二为一，保留一个居委会；星河街社区两个居委会，合二为一；原香山街社区天鹅湖花园三期划入新设社区2；原文昌街社区欢乐谷景区划入华夏街社区；原光华街社区位于汕头街以东、汕头东街和锦绣北街以北的华侨城创意文化园南区划入香山街社区；原新塘社区北部的侨城馨苑划入文昌街社区。调整后，沙河街道社区从13个增加至14个，社区居民委员会数量由17个减少至14个，做到“一社区一居委会”。具体设立和调整社区范围如下：

- （一）新合并社区：原新塘社区与沙河街社区的范围（不包括侨城馨苑），新合并社区办公场地拟设定于原新塘和沙河街社区办公地。

- （二）新设社区1：东起深湾五路，西至深湾一路，南起滨海大道、深圳湾，北至白石路。新设社区1办公用房拟设于超总便民服务公配用房，或现白石洲东社区瑧湾汇办公地，或寻求超总商业租赁。

- （三）新设社区2：东起侨城东路，西至侨香路转香山西街辅路转香山中街，南起香山中街转香山东街转侨香路，北至北环大道转京港澳高速。新设社区2办公用房拟设于晶发、兆方、天虹、恒通等城市更新的社区公配用房，或寻求侨北片区商业租赁。

- （四）调整后的白石洲东社区：东临世界之窗，西至石洲中路，南起白石路，北至深南大道。

- （五）调整后的东方社区：东起锦绣中华东侧与福田区海园一路交界，西至世界之窗西侧转白石路转深湾五路，南起滨海大道、深圳湾，北至深南大道。

- （六）调整后的高发社区：东起安托山公园，西至京港澳高速与北环大道交汇点，南起京港澳高速，北至北环大道。

- （七）调整后的香山街社区：东起侨城东路，西至杜鹃山东街-香山东街，南起侨城东街转汕头街转汕头东街转锦绣北街，北至侨香路（天鹅湖三期与燕晗花园共用通道东侧）。

- （八）调整后的光华街社区：东起侨城东路，西至兴隆街，南起深南大道，北至侨城东街转汕头街转汕头东街转锦绣北街。

- （九）调整后的文昌街社区：包括侨城馨苑，东起香山西街辅路接香山中街转杜鹃山西街，西至潮州街、华夏路、沙河东路，南起荔北路、香山西街，北至侨香路、北环大道。

- （十）调整后的华夏街社区：包括欢乐谷景区和景区西面欢乐谷停车场，东起杜鹃山东街（欢乐谷景区东面），西至金河路，南起深南大道，北至香山中街（欢乐谷景区北面）。

- 工作步骤

- （一）征求公众意见。3月24日前，街道召开征求意见会，邀请两代表一委员、党员代表、居民代表、驻辖区单位代表参加，同时在街道公开栏和相关社区公开栏公布《沙河街道社区分设及规模调整工作方案（征求意见稿）》（以下简称《方案》），根据公众意见对方案进行修改完善。

- （二）召开专家论证会。3月27日前，街道召开专家论证会，邀请两代表一委员、行业专家等参加，根据专家意见对《方案》进行修改完善。

- （三）完成风险评估。3月27日前，街道牵头开展社区分设及调整工作风险评估，形成评估报告。

- （四）召开社区居民代表会议。3月28日前，白石洲、白石洲东、东方、高发、香山街、光华街、文昌街、华夏街、星河街、塘头、新塘、新华、上白石、下白石居委会分别召开居民代表会议，讨论社区范围调整相关事项，形成会议记录加盖居委会公章报街道公共服务办。按要求，居民代表会议应提前五天（即3月23日）发出会议公告。白石洲东、东方、高发、香山街、光华街、文昌街、华夏街、星河街、新塘、沙河街社区党委分别召开党委会，研究社区范围调整相关事项，形成会议纪要或记录报街道党工委。

- （五）召开街道党工委会议。3月30日前，街道召开党工委会议审议《方案》，形成会议纪要。

- （六）提交正式请示件。3月31日前，以街道办事处名义正式向区民政局报送请示。

- 工作要求

（一）提高政治站位。社区分设工作政策性强、任务重，相关部门、社区要高度重视，要把社区分设作为一项重要工作来抓，切实增强责任感、使命感，以高度政治自觉和强烈政治担当做好社区分设工作，保质保量按时完成。

（二）加强统筹协调。树立一盘棋思想，相关科室、社区要发挥职能作用，进一步明确责任分工，密切协作、形成合力，加快执行进度，稳步推进社区分设工作落细落实。

（三）严格风险防控。严肃组织、人事、财政等各项纪律，树牢底线思维、强化风险意识。建立风险防控机制，逐一排查分析风险点，逐一明确应对措施，因地制宜做好防范、应对和处置工作。尊重群众合理利益诉求，全力维护社会稳定。

（四）强化后续管理。抓住调整契机，选优配强社区班子。党建办要及时跟进、落实社区工作人员安排和调整工作；党建办、公共服务办要及时指导社区完成“两委”班子选举工作；党政办要及时跟进预算调整相关工作。

- 附件：1.南山区沙河街道社区管理服务范围图（调整前）

- 2.南山区沙河街道社区管理服务范围图（调整后）