“ 民生微实事”社区项目申报书

申报单位（盖章） ：  松坪山社区        申报时间： 2026年 2月 25日

| 一、项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “桑榆未晚·霞映松坪”松坪山社区长青老龄大学项目 |  |  |
| 所属类别 | ☑服务类 □货物类 □工程类 | 申报金额 | 152911.00（元） |
| 项目属性 | □群体帮扶 □群众自治 ☑文体活动 □能力提升 □公益风尚 □公共设施 □其他 |  |  |
| 组织实施单位 | 深圳市南山区松坪山社区居民委员会 | 实施周期 | 2026年3月-12月 |
| 项目负责人 | 王兆宝 | 联系方式 | 18575555500 |
| 二、项目具体情况 |  |  |  |
| - 项目背景 - 为进一步加强老同志思想政治引领、发挥老干部优势作用相融合，深入推进新时代老年教育工作高质量发展，松坪山社区长青老龄大学立足新时代老龄教育发展要求，推动老年教育内涵式发展。整个项目分为春季班与秋季班，通过实施传统文化系列课程，开设（思政课、舞蹈课、声乐课、柔力球课、太极课、书法课精品课程，同时，融合思想政治课程，让老年学员在沉浸式学习感悟中华文化精髓。引领广大老龄朋友和老干部进一步增强文化自信，促使长者养成终身学习的良好习惯，推动松坪山社区长青老龄大学持续、健康发展。 （二）项目目标 （1）课程开设目标：确保6门课程（思政课、舞蹈课、声乐课、柔力球课、太极课、书法课）全年两个学期全部正常开班，每学期开设72节课，2学期共计144节课。 （2）课程参与目标：实现每门课程30名学员报名参与，学期内平均课程出勤率不低于80%。 （3）满意度目标：学员满意度达到90%以上 2、年终进行项目验收，学员表演熟练，有展现老龄群体风采，一节课。 （三）项目服务对象及服务标准 1、主要服务对象：社区老年群体 2、直接服务人数：书法课每次30人，其余每次25人；分为2个学期，春季班与秋季班，共计思政课、舞蹈课、声乐课、柔力球课、太极课、书法课每门24次；年终展演活动1场，130人/场，2个学期活动总合计145次。 3、直接服务人次：3850人次 - （四）项目预期成效 - 包括项目产出、社会组织培育、社会资源撬动、产业服务融合及创新举措等。 （五）项目内容 预计服务场次：145次 活动一： 活动名称; 思政课程. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 思想政治课程. 活动内容; 通过思政课程，强化政治功能，推进老龄大学思政教育主阵地建设。. 受益人数; 累计服务社区居民25人，累计服务600人次，25人/场. 活动二： 活动名称; 舞蹈课程. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 通过开展舞蹈姿态学习、舞蹈节奏提升、舞蹈动作与舞蹈曲目等课程内容学习，演绎生活艺术，提升舞蹈演绎能力，展现老年风采。. 受益人数; 累计服务社区居民25人，累计服务600人次，25人/场. 活动三： 活动名称; 声乐课程. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 通过开展声乐技巧特训、声乐唱腔艺术、声音与感情的融合等课程内容学习，抒发情绪，提升人格魅力，提升个人音乐素质。. 受益人数; 累计服务社区居民25人，累计服务600人次，25人/次. 活动四： 活动名称; 柔力球课程. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 通过开展柔力球收力与发力、柔力球健身训练、心球合一等课程内容学习，锻炼手眼协调、肩颈关节，促进血液循环，且运动损伤风险低。. 受益人数; 累计服务社区居民25人，累计服务600人次，25人/场. 活动五： 活动名称; 太极课程. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 通过开展太极基本功练习、太极呼吸法学习、太极拳套路、动作打磨与技巧等课程内容学习，提升学员身体协调性与平衡能力，改善心肺功能，缓解压力与焦虑。. 受益人数; 累计服务社区居民25人，累计服务600人次，25人/场. 活动六： 活动名称; 书法课程. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 从笔墨纸砚认知开始，学习楷书、行书等基础字体。在一笔一画的临摹与创作中，修身养性，静心宁神，感受中华传统文化的博大精深。. 受益人数; 累计服务社区居民30人，累计服务720人次，30人/场. 活动七： 活动名称; 期末展示交流活动. 实施周期; 2026年9月-12月；年终1场，春季班+秋季班. 活动形式; 课程展演活动. 活动内容; 年终开展一场展演交流活动，活动现场设置书画作品展、舞蹈表演、老歌合唱Live等板块，充分展示老龄大学学员们的学习成果，每门课程的展演交流活动均设置了展示、交流和点评环节。在展示环节，学员们尽情展现自己的学习成果，学员之间相互分享学习心得与体会。. 受益人数; 累计服务社区居民130人，130人/场. （六）项目实施进度安排 - 包括发动宣传、组织实施、检查验收、项目总结等安排。 阶段; 时间节点; 主要工作内容. - 春季课程报名; - 2026年3月; - 1、全面启动宣传：发布春季课程正式公告、报名通道（线上线下）。 2. 完成招募：完成各课程春季学员报名，班级群建立与名单公示。. - 春季课程开展; - 2026年3月-6月; - 召开班委、课程老师工作协调会。 2. 各课程物资、器材、课堂物料到位并检查。 3. 各课程正式开课。 - 4. 课程开展中收集各学员意见，并进行整改。. - 秋季课程报名; - 2026年8月下旬; - 1、完成秋季课程排表，发布秋季课程正式公告、报名通道（线上线下）。 2. 完成招募：完成各课程春秋学员报名，班级群建立与名单公示。. - 秋季课程开展; - 2026年9月-11月; - 召开班委、课程老师工作协调会。 2. 各课程物资、器材、课堂物料到位并检查。 3. 各课程正式开课。 - 4. 课程开展中收集各学员意见，并进行整改。. - 结课汇演; - 2026年12月; - 汇演项目确定，人员召集 - 活动开展，现场评估. - 项目总结验收阶段; - 2026年12月; - 1、财务结算与物资清点：完成活动所有费用的审计与报销，物资入库登记。 2. 效果评估：开展参与者满意度问卷调查（目标92%），进行数据统计分析；整理活动全部图文影像资料。 3. 成果总结与宣传：撰写项目总结报告，制作活动精彩回顾推文/视频。. - 项目实施方资质要求 - 具备文化活动、体育活动相关资质。 |
| 三、经费测算 |  |  |  |

| 序号 | 费用类别 | 支出科目 | 费用单价（元） | 数量 | 单位 | 费用小计（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置支出 | 专业人员 | 400 | 144 | 次 | 57600 | 每次课程120分钟 (含课间休息)，2个学期，6门课共计144次；持课程相关专业资质证书。 |
| 2 |  | 助教人员 | 220 | 144 | 次 | 31680 | 每次课程120分钟 (含课间休息)，2个学期，6门课共计144次 |
| 3 |  | 展演主持人 | 800 | 1 | 人 | 800 | 年终展演现场主持人，持主持人资格证 |
| 4 |  | 协助工作人员 | 200 | 5 | 名 | 1000 | 年终展演现场工作人员 |
| 5 |  | 摄像 | 1500 | 1 | 人 | 1500 | 拍照+视频剪辑 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 92580 |  |
| 1 | 直接活动支出 | 舞扇套装 | 30 | 30 | 套 | 900 | 购买，舞扇套装每人一套，发放服务对象。（预5套作为备用替换） |
| 2 |  | 舞蹈服 | 120 | 50 | 套 | 6000 | 购买，春、秋季舞蹈套装每人一套，共50套，发放服务对象。 |
| 3 |  | 舞蹈课程医疗包 | 300 | 2 | 套 | 600 | 日常备用，预防 |
| 4 |  | 声乐教材 | 27 | 30 | 套 | 810 | 购买，声乐教材每人一套，发放服务对象。（预5套作为备用替换） |
| 5 |  | 柔力球套装 | 50 | 30 | 套 | 1500 | 购买，柔力球拍和球每人一套，发放服务对象。（预5套作为备用替换） |
| 6 |  | 书法纸 | 20 | 40 | 套 | 800 | 购买，四尺四开、34*69cm仿古毛边书法纸，每套100张，春、秋季各20套 |
| 7 |  | 毛笔 | 38 | 60 | 套 | 2280 | 购买，每人各2套（春、秋季），每课程30人，共计60套，含大、中、小号兼毫实木毛笔各一只 |
| 8 |  | 笔架 | 10 | 30 | 套 | 300 | 购买，每人各1套，12挂毛笔架 |
| 9 |  | 毛笔墨 | 60 | 24 | 瓶 | 1440 | 购买，2300g书法毛笔墨，每节课30人约1瓶。 |
| 10 |  | 墨砚 | 20 | 30 | 套 | 600 | 购买，6寸砚台 |
| 11 |  | 镇纸 | 25 | 30 | 套 | 750 | 每套2个，尺寸30*4cm，实木镇纸（书法） |
| 12 |  | 太极练功服 | 120 | 50 | 套 | 6000 | 购买，春、秋季太极课套装每人一套，发放服务对象。 |
| 13 |  | 活动用水 | 35 | 144 | 箱 | 5040 | 24支怡宝350ml，每节课1箱，消耗品 |
| 14 |  | 运输费 | 300 | 12 | 趟 | 3600 | 授课物品运输，每课程1趟（春秋各1趟），6个课程共24趟 |
| 15 | 年终展演活动直接支出 | 音响租赁 | 3000 | 1 | 套 | 3000 | 一套含调音台、双线阵音响、麦克风、电脑 |
| 16 |  | 主题背景 | 100 | 21 | 平 | 2100 | 5*3m，主题背景墙桁架租赁+高清黑底布画面设计制作 |
| 17 |  | 展示成果墙 | 100 | 15 | 平米 | 1500 | 5*3m，桁架租赁+kT板异型画面设计制作 |
| 18 |  | 节目展架 | 200 | 2 | 组 | 400 | 节目展板+展架 |
| 19 |  | 帐篷 | 100 | 5 | 个 | 500 | 租赁，3*3m帐篷 |
| 20 |  | 桌布 | 15 | 10 | 套 | 150 | 租赁 |
| 21 |  | 展示画架 | 120 | 30 | 人 | 3600 | 木质画架，书法作品展示 |
| 22 |  | 折叠椅租赁 | 10 | 130 | 张 | 1300 | 折叠椅现场使用，租赁 |
| 23 |  | 矿泉水 | 35 | 6 | 箱 | 210 | 24支怡宝350ml，消耗品 |
| 24 |  | 长条桌 | 35 | 10 | 张 | 350 | 租赁 |
| 25 |  | 活动物料运输费 | 200 | 1 | 趟 | 200 | 物资运输 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 43930 |  |
| 1 | 宣传推广 | 海报设计 | 100 | 12 | 份 | 1200 | 春季班与秋季班2个学期.户外展演活动 |
| 2 |  | 横幅 | 100 | 13 | 条 | 1300 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  | 139010 |  |
| 其他支出 |  | 项目管理费（10%） |  |  |  | 13901 |  |
| 总计（与开具的总额普票一致） |  |  |  |  |  | 152911 |  |