“ 民生微实事”社区项目申报书

申报单位（盖章） ：                      申报时间：  年  月  日

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2026年西丽街道丽湖社区长青老龄大学项目（全年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属类别 |  |  | ☑服务类 □货物类 □工程类 |  |  | 申报金额 |  |  | 158378（元） |  |
| 项目属性 |  |  | □群体帮扶 □群众自治 ☑文体活动 □能力提升 ☑公益风尚 □公共设施 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织实施单位 |  |  | 西丽街道丽湖社区居委会 |  |  | 实施周期 |  |  | 1年 |  |
| 项目负责人 |  |  | 董炳辰 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 二、项目具体情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目背景 随着人口老龄化进程的加快，老年群体对精神文化生活的需求日益凸显。为积极响应“老有所学、老有所乐、老有所为”的号召，丽湖社区拟依托长青老龄大学平台，系统性地开展多样化、专业化的文化艺术与健康教育活动。本项目通过为期一年的课程安排，涵盖艺术、健康等多个领域，以互动式、实践性教学为主，丰富社区老年人的日常生活，促进其身心健康发展，增强社区归属感与凝聚力。项目共设置6类课程，全年开展146场活动，预计服务社区居民超3000人次。 - 项目目标 总目标： 以提升社区老年人生活品质为核心，通过系列化课程与活动，满足其精神文化需求，促进身心健康，深化社区互动与融合，营造温暖、活力、文明的社区养老氛围。 分目标： 1、开展葫芦丝交流活动2期，每期12次，共24次； 2、开展合唱交流活动2期，每期12次，共24次； 3、开展舞蹈交流活动2期，每期12次，共24次； 4、开展书法交流活动2期，每期12次，共24次； 5、开展太极拳交流活动2期，每期12次，共24次； 6、开展公共讲座交流活动（含党史国情、养老健康、传统手工、心理咨询、手机摄影、公益环保、普法维权、反诈骗等方面内容）2期，每期12次，共24次； 7、开展结业成果展演活动2场，每期1场。 （三）项目服务对象及服务标准 项目服务对象：丽湖社区居民，每类课程21人，6类课程126人，2场结业成果展演合计100人，共3124人次（课程人次126人*24次课+结业成果展演100人次）。 服务标准： 1、所有课程配备专业讲师，制定详细教学计划。 2、定期开展学员满意度调查，每学期1次，确保满意度不低于85%。 3、提供便捷报名通道，开课前通知确认，了解学员健康状况。 （四）项目预期成效 1、预计参与课程的老年人在身体协调性、认知能力及情绪管理方面得到改善。 2、通过常态化课程与社交活动，有效缓解孤独感与退休适应压力，提升学员生活满意度。 3、项目直接服务超120名社区长者，课程与活动覆盖超3000人次，推动形成互助、共享的社区养老氛围。 4、建立社区长者学习档案与资源库，推动“学有所乐、学有所为”氛围长效化，提升社区养老服务的系统性与专业性。 （五）项目内容 本项目分为春季和秋季两个阶段实施： 春季：开展葫芦丝、合唱、舞蹈、书法、太极拳及公共讲座六类课程，每类课程12次，并举办春季班结业展示活动。 秋季：重复开展上述六类课程，内容在春季班的基础下进行深度教学。每类12次，并举办秋季班结业展示活动。 课程形式以互动教学、小组练习、成果展示为主，结合理论与实践，确保学员在轻松愉快的氛围中学习与交流。 - 项目实施进度安排 第一阶段：前期准备 项目启动，组建执行小组，开展社区需求调研，课程内容优化确认，师资邀约，宣传推广启动； 第二阶段：春季学期实施 春季学期学员招募，六类课程按计划开展，收集学员反馈，开展春季学期结业展示活动。 第三阶段：学期优化 春季学期总结，教学方法优化，秋季学期课程准备与学员招募。 第四阶段：秋季学期实施 秋季学期六类课程按计划开展，最后一周对教学进行总结与质量检查，开展秋季学期结业展示活动并进行全年项目总结评估。 （七）项目实施方资质要求 具备合法资质，经营范围需符合项目内容；执行团队中的专业人员需具备相关资质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、经费测算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用类别 | 具体科目 |  | 费用单价（元） | 数量 |  | 单位 | 费用小计 |  | 备注 |
| 1 | - 人员配置支出 | 公共课讲师 |  | 400 | 24 |  | 人 | 9600 |  | 持专业资质证书 |
| 2 |  | 公共课助教 |  | 200 | 24 |  | 人 | 4800 |  | 45分钟/学时，1次2学时 |
| 3 |  | 专业课（葫芦丝、合唱、舞蹈、书法、太极拳）讲师 |  | 400 | 120 |  | 人 | 48000 |  | 持葫芦丝、合唱、舞蹈、书法、太极拳专业资质证书 |
| 4 |  | 专业课（葫芦丝、合唱、舞蹈、书法、太极拳）助教 |  | 200 | 120 |  | 人 | 24000 |  | 45分钟/学时，1次2学时 |
| 5 | - 直接活动支出 | 书法课物资套装 |  | 100 | 44 |  | 套 | 4400 |  | 每套含毛笔、纸、毛毡、墨汁等，每期22套。墨水500g/瓶，毛笔3支/套每学期预留1套备用。 |
| 6 |  | 书法作品创作用纸 |  | 20 | 44 |  | 份 | 880 |  | 用于书法班学员创作展示 作品，共2次 |
| 7 |  | 书法成果展示书写桌椅 |  | 50 | 10 |  | 套 | 500 |  | 租赁，每期5套，2期10套 |
| 8 |  | 合唱课曲谱打印 |  | 20 | 44 |  | 份 | 880 |  | 每份4版 |
| 9 |  | 小蜜蜂、排插、白板笔、擦板等 |  | 50 | 2 |  | 套 | 100 |  | 其中白板笔为消耗品 |
| 10 |  | 公共课手绳编织材料包 |  | 45 | 22 |  | 份 | 990 |  | 7号线+编织架工具 |
| 11 |  | 公共课宋锦珍珠扇材料包 |  | 48 | 22 |  | 份 | 1056 |  | 团扇+仿宋锦布及工具包 |
| 12 |  | 公共课传统香囊材料包 |  | 42 | 22 |  | 份 | 924 |  | 香囊布片、艾草、流苏及工具包 |
| 13 |  | 公共课掐丝珐琅杯垫材料包 |  | 45 | 22 |  | 份 | 990 |  | 杯垫素胚、铜丝、彩砂及工具包 |
| 14 |  | 公众责任险 |  | 2500 | 2 |  | 期 | 5000 |  |  |
| 15 |  | 优秀学员荣誉证书 |  | 30 | 100 |  | 本 | 3000 |  | 每期50本，2期共100本 |
| 16 |  | 优秀学员纪念品 |  | 75 | 100 |  | 份 | 7500 |  | 夏凉被或养生壶等同价位生活用品，每期50份，2期共100份 |
| 17 |  | 饮用水 |  | 40 | 164 |  | 箱 | 6560 |  | 专业课1箱/次*144次（24次/课程*6类课程）+展演10箱/场*2场 |
| 18 |  | 物料运输 |  | 500 | 2 |  | 辆 | 1000 |  | 货车，租赁，每期1辆，2期共2辆 |
| 19 | - 宣传推广 | 宣传招募电子海报设计 |  | 100 | 14 |  | 款 | 1400 |  | 6个课程+1个展演（2期） |
| 20 |  | 横幅设计制作 |  | 100 | 14 |  | 条 | 1400 |  | 6个课程+1个展演（2期） |
| 21 |  | 主背景设计 |  | 500 | 2 |  | 款 | 1000 |  | 2期展演 |
| 22 |  | 媒体报道 |  | 500 | 4 |  | 篇 | 2000 |  | 区级及以上媒体平台（2次/期*2期 |
| 23 | - 结业成果展演 | 结业成果展演主持人 |  | 1000 | 2 |  | 人 | 2000 |  | 持播音主持资质证书 |
| 24 |  | 结业成果展演后勤人员 |  | 200 | 10 |  | 人 | 2000 |  | 活动布展、撤展等，春季、秋季班各5人 |
| 25 |  | 结业成果展演演出区域地毯 |  | 800 | 1 |  | 卷 | 800 |  | 一次性地毯，8M*6M |
| 26 |  | 结业成果展演音响音效 |  | 3000 | 2 |  | 套 | 6000 |  | 含音箱、调音台、效果器、均衡器、麦克风、主控台、音响师等。 |
| 27 |  | 嘉宾席、签到处（桌椅配套） |  | 50 | 10 |  | 套 | 500 |  | 租赁，含桌布，每期5套，2期共10套。 |
| 28 |  | 3M*3M帐篷 |  | 100 | 2 |  | 顶 | 200 |  | 租赁，含加固沙袋。每场1顶，共2顶。 |
| 29 |  | 结业成果展演活动隔离带 |  | 35 | 20 |  | 套 | 700 |  | 租赁，每期10套，2期共20套 |
| 30 |  | 结业成果展演主背景制作 |  | 30 | 56 |  | M² | 1680 |  | 黑底喷绘，8M*3.5M*2期 |
| 31 |  | 结业成果展演主背景桁架 |  | 70 | 56 |  | M² | 3920 |  | 租赁，8M*3.5M*2期 |
| 32 |  | 结业成果展演节目单设计制作 |  | 10 | 20 |  | 份 | 200 |  | 铜版纸 |
| 33 | - 其他支出 | - 项目管理费 |  | 143980 | 10% |  | 元/场 | 14398 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 158378 |  |  |

备注：应附上项目需求征集资料。