“ 民生微实事”社区项目申报书

申报单位（盖章） ：             申报时间：     年   月   日

| 一、项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “云城枫华，乐学生辉”2026年云城社区长青老龄大学课程项目 |  |  |
| 所属类别 | ☑服务类 □货物类 □工程类 | 申报金额 | 146146.00（元） |
| 项目属性 | □群体帮扶 □群众自治 ☑文体活动 ☑能力提升 □公益风尚 □公共设施 □其他 |  |  |
| 组织实施单位 | 深圳市南山区西丽街道云城社区居民委员会 | 实施周期 | 2026年4月—12月 |
| 项目负责人 | 王晓丹 | 联系方式 | 13686800154 |
| 二、项目具体情况 |  |  |  |
| （一）项目背景 1.需求调研情况 随着我国人口老龄化进程加快，西丽街道云城社区老年人口比例持续上升，在此背景下，建设一个规范、稳定、寓教于乐的社区长青老龄大学，是回应长者精神文化需求、提升社区养老服务质量的关键举措。 根据《2026年云城社区民生微实事需求调查报告》，社区居民对文化服务存在多样化期待，居民偏好参与性强、互动性高、具有社交属性的大众化活动，希望课程设置兼顾专业性与普及性；因此在内容设计中主要以传统文化、健身、艺术类课程为主，年终汇演采取作品展览、文艺会演等形式，以增强成就感与社群归属感。 2.项目必要性、可行性分析 （1）实现积极老龄化：通过系统性课程促进长者身心健康，延缓机能退化，实现老有所学、老有所乐。 （2）促进社区融合：搭建跨代际、跨楼栋的交流平台，增强社区凝聚力和归属感。 （3）传承中华优秀传统文化：以国画、舞蹈（民族舞）、太极剑等课程为载体，弘扬民族文化，坚定文化自信。 （4）完善社区服务体系：补齐社区老年教育短板，构建“学、乐、为”相结合的服务生态。 - 项目目标 - 学员满意度达到90%以上 - 公共课程内容有效成果产出 3. 年终进行项目验收，学员表演熟练，班级队伍有效完善。 （三）项目服务对象及服务标准 1.主要服务对象：社区老年群体 2.直接服务人数：葫芦丝班20人，舞蹈班20人、传统文化班（形体）20人，其余每班级15人；分为2个学期，春季班与秋季班，葫芦丝、舞蹈、传统文化（形体）、太极剑、国画5门专业课每门24节，思政公共课24节；年终展演活动1场，105人/场，2个学期活动总合计145次。 3.直接服务人次：2625人次（含老龄大学课堂6门课105*24节课=2520次，年终展演105人次） 4.报名要求：实名制报名，明确“一人限报一门专业课，公共课不限”的原则，以普惠更多居民。 - （四）项目预期成效 - 1.健康促进：学员身体机能、认知能力、情绪状态得到改善。 - 2.社区文化提升：塑造居民文化队伍，号召更多居民参与社区治理，通过文化宣传等服务，丰富社区文化活动。 - 3.社会资本增值：构建长者互助网络，促进社区邻里守望。 - 4.模式可推广：形成可持续、可复制的社区老年教育运营模板。 （五）项目内容 - 项目以“云城枫华，乐学生辉”为主题，旨在为社区长者打造一个温暖、充实、有成就感的终身学习家园。通过系统课程与成果展示，让长者晚年生活焕发新光彩，同时营造敬老、爱老、学老的社区文化氛围，助力建设全龄友好型幸福云城。 - 老龄大学共开设5门专业课+1门公共课程，每门课程分为春秋季，每学期12次课，2个学期，6门课共计144次。同时，年终设置年终成果汇演1场，提升长者们的成就感，增进居民间的文化交流和融合，让长者们在展示中获得实实在在的幸福感与成就感。总计场次145场，课程设计紧扣长者需求与社区治理目标，具体设置如下： 预计服务场次：145次 活动一： 活动名称; 思政课程. 实施周期; 2026年春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 思想政治课程. 活动内容; 通过思政课程，强化政治功能，推进老龄大学思政教育主阵地建设。. 受益人数; 累计服务社区居民15人，累计服务360人次，15人/场. 活动二： 活动名称; 舞蹈课程. 实施周期; 2026年春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 从基础动作到简单组合，民族舞节奏提升、舞蹈动作与舞蹈曲目等课程内容学习，演绎生活艺术，提升舞蹈演绎能力，展现老年风采。. 受益人数; 累计服务社区居民20人，累计服务480人次，20人/场. 活动三： 活动名称; 葫芦丝课程. 实施周期; 2026年春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 从基础的指法、气息控制起步，循序渐进地学习经典曲目。课堂采用集体合奏与个别指导相结合的方式，让学员在轻松愉悦的氛围中感受民族音乐的魅力。. 受益人数; 累计服务社区居民20人，累计服务480人次，20人/场. 活动四： 活动名称; 国画课程. 实施周期; 2026年春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 国画基础，写意花鸟入门、水墨技法练习、小品临摹与创作。. 受益人数; 累计服务社区居民15人，累计服务360人次，15人/场. 活动五： 活动名称; 太极剑课程. 实施周期; 2026年春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 通过开展太极基本功练习、太极呼吸法学习，教授24式太极剑基础，注重安全与健身原理讲解。. 受益人数; 累计服务社区居民15人，累计服务360人次，15人/场. 活动六： 活动名称; 传统文化课程（形体）. 实施周期; 2026年春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 活动形式; 传统文化生态课程. 活动内容; 从最基础的站姿、体态纠正，到专业的台步步伐、转身技巧以及造型与神态管理，让学员在不同风格的演绎中，展现传统文化独特的个人魅力。通过学习，学员们不仅能收获挺拔的身姿和由内而外的气质提升，更能在一个温暖互助的集体中重拾自信、圆梦舞台，让退休生活焕发出别样的光彩。. 受益人数; 累计服务社区居民20人，累计服务480人次，20人/场. 活动七： 活动名称; 期末展示交流活动. 实施周期; 2026年年终1场，春季班+秋季班. 活动形式; 课程展演活动. 活动内容; 年终开展一场展演交流活动，活动现场设置书画作品展、舞蹈表演、老歌合唱Live等板块，充分展示老龄大学学员们的学习成果，每门课程的展演交流活动均设置了展示、交流和点评环节。在展示环节，学员们尽情展现自己的学习成果，学员之间相互分享学习心得与体会。. 受益人数; 累计服务社区居民105人，105人/场。. （六）项目实施进度安排 - 1.项目准备：落实教学场地（社区活动中心、党群服务中心等），确定课程表，采购教材器材，制定招生简章与管理制度。 - 2.招生宣传：通过社区公告、微信群、组织长者活动等多渠道宣传，招募社区居民。 - 3.开学运行期：举行开学第一课，后续按课表稳定教学，定期收集反馈。 - 4.评估总结期：进行学员满意度评估、成果展示（汇报演出、展览、社区服务），项目总结与资料整理。 - 项目实施方资质要求 - 具备文化活动策划组织相关资质。 |
| 三、经费测算 |  |  |  |

| 类别 | 支出科目 | 价格（元） | 数量 | 单位 | 预算总额（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配置支出（课程） | 长青教师劳务费 |  | 144 | 节课/人 |  | 每次课程120分钟（含课间休息），2个学期，6门课共计144节课，教师需持课程相关专业资质证书。 |
|  | 执行人员劳务费 |  | 144 | 节课/人 |  | 每次课程120分钟（含课间休息），2个学期，6门课共计144节课。 |
| 人员配置支出（成果演出） | 摄像师 |  | 1 | 场 |  | 负责活动现场视频拍摄、花絮视频剪辑，摄影师需持高级摄影师资质证书。 |
|  | 工作人员 |  | 3 | 人 |  | 现场服务 |
|  | 主持人 |  | 1 | 场 |  | 主持人需持播音员主持资质证书，节目介绍、解说 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 直接活动支出（课程支出） | 葫芦丝器材 |  | 22 | 套 |  | 购买，为服务对象每人配备一套，发放给服务对象（预2套作为备用替换）。 |
|  | 葫芦丝课曲谱夹 |  | 20 | 本 |  | 课程教学使用，用于曲谱、歌词夹，春秋季重复使用，购买。 |
|  | 手提音响 |  | 1 | 套 |  | 含音响、无线话筒1支，购买，供合唱课教学使用。 |
|  | 太极练功服 |  | 30 | 件 |  | 为服务对象购买太极剑课程服装，每学期一件，发放服务对象 |
|  | 太极剑教学道具 |  | 15 | 套 |  | 含剑身、剑穗、剑鞘等，教学道具，发放服务对象 |
|  | 太极练功鞋 |  | 30 | 双 |  | 为服务对象购买双星太极练功鞋，每学期一双，发放服务对象 |
|  | 传统文化课服装 |  | 40 | 套 |  | 为服务对象购买传统文化课服装，每学期一件，发放服务对象 |
|  | 道具伞 |  | 21 | 把 |  | 为服务对象购买传统文化课绢纱古典伞，预留1把备用。 |
|  | 表演扇 |  | 21 | 把 |  | 为服务对象购买传统文化课真丝古典扇子，预留1把备用。 |
|  | 半生熟宣纸 |  | 30 | 套 |  | 为国画课程准备69*100cm半生熟宣纸，每套50张，15人春秋季各15套。 |
|  | 国画毛笔 |  | 16 | 套 |  | 含粗、中、细各一支，供国画课堂使用，备1套。 |
|  | 颜料 |  | 15 | 盒 |  | 12色国画颜料，春秋季15盒 |
|  | 颜料盘 |  | 15 | 个 |  | 供国画课程使用，每人1个，共15个。 |
|  | 舞蹈课练功服 |  | 40 | 套 |  | 为服务对象购买民族舞服饰，每学期一套，发放服务对象 |
|  | 舞蹈鞋 |  | 40 | 双 |  | 软底舞蹈鞋，每学期一双，发放服务对象 |
|  | 移动把杆 |  | 3 | 套 |  | 为舞蹈课购买移动把杆，课程教学使用 |
|  | 思政课教学板 |  | 1 | 套 |  | 为思政课购买1*1.5m教学写字板，思政课使用 |
|  | 白板写字笔 |  | 2 | 盒 |  | 可擦教学写字笔，每盒购买20支。 |
|  | 笔记本 |  | 15 | 本 |  | 为服务对象购买A5笔记本，每学期每人一本。 |
|  | 活动用水 |  | 144 | 箱 |  | 购买24支350ml矿泉水，每节课1箱。 |
|  | 运输费 |  | 24 | 趟 |  | 授课物品运输，每课程4趟（春秋各2趟，共6门课程，需运输24趟。 |
|  | 横幅 |  | 12 | 条 |  | 设计制作横幅，每学期2条（2学期） |
| 直接活动支出（成果演出） | 主题背景 |  | 18 | 平方米 |  | 6*3m，租赁主题背景墙桁架并设计制作画面。 |
|  | 学员风采展示背景墙 |  | 15 | 平方米 |  | 5*3m，制作桁架+kT板老龄大学风采展示打卡背景的画面。 |
|  | 横幅 |  | 1 | 条 |  | 横幅设计制作 |
|  | 汇演蒙古舞表演服 |  | 20 | 套 |  | 会演舞蹈表演使用，购买，发放服务对象 |
|  | 现场指引 |  | 2 | 套 |  | 租赁1.8*0.8m金属展架并设计制作画面。 |
|  | 饮用水 |  | 3 | 套 |  | 购买24*300ml怡宝矿泉水。 |
|  | 户外音响 |  | 1 | 套 |  | 租赁含数码调音台、接口箱、扬声器、功率放大器、无线话筒的户外音响。 |
|  | 运输费 |  | 2 | 趟 |  | 运输物料。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 管理费（10%） |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |