“ 民生微实事”社区项目申报书

申报单位（盖章） ： 曙光社区

| 一、项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “银龄助善治·桑榆耀曙光”曙光社区长青老龄大学项目（全年） |  |  |
| 所属类别 | ☑服务类 □货物类 □工程类 | 申报金额 | 151228.00（元） |
| 项目属性 | □群体帮扶 □群众自治 ☑文体活动 □能力提升 □公益风尚 □公共设施 □其他 |  |  |
| 组织实施单位 | 西丽街道曙光社区 | 实施周期 | 2026年3月-12月 |
| 项目负责人 | 李耀杰 | 联系方式 | 18126057674 |
| 二、项目具体情况 |  |  |  |
| （一）项目背景 1.需求调研情况 我社区内小区老年人口集中，经入户走访和座谈了解到，社区居民老年人数量较多，老人们日常活动相对单调，对精神文化生活的需求十分迫切，对家门口老龄大学的呼声尤其强烈。结合这一实际需求情况，实现“老有所学、老有所乐”，项目具有坚实的群众基础和现实必要性。 2.项目必要性、可行性分析 （1）深化基层治理创新：为长者提供组织化、常态化的参与平台，是拓宽居民参与社区公共事务的有效路径，能增强社区凝聚力与认同感。 （2）盘活社区银色资源：长者具备丰富的人生阅历、专业技能与空闲时间，是社区宝贵的“人力资本”。通过系统学习与赋能，可将其转化为社区治理的稳定支持力量。 （3）回应长者多维需求：超越单一娱乐，满足长者追求进步、维系社会连接、实现自我价值的深层需要，是应对社会疏离、提升晚年生活质量的关键。 （4）营造积极老龄观：项目展示长者积极向上的风貌，促进代际理解，营造敬老、爱老、助老的社区文化，推动“积极老龄化”理念落地。 - （二）项目目标 - 1、学员满意度达到90%以上 2、老龄大学项目共计开展2学期6门课，每门课每学期12节共计144节课，其中声乐班30人，其余每班级20人；开展年终汇演一场，服务130人，合计服务3250人次。 3、年终进行项目验收，学员表演熟练，班级队伍有效完善。 （三）项目服务对象及服务标准 1、主要服务对象：社区老年群体 2、直接服务人数：声乐课班级30人，其余每班级20人；分为2个学期，春季班与秋季班，智能手机应用与摄影、声乐、书法、太极拳、经典朗诵与赏析每门24节，手作公共课24节；年终展演活动1场，130人/场，2个学期活动总合计145次。 3、直接服务人次：3250人次 4、报名要求：实名制报名，明确“一人限报一门专业课，公共课不限”的原则，以普惠更多居民。 - （四）项目预期成效 - 1、居民素质提升：获得知识与技能，拓展社交圈，提升身心健康与数字素养，增强在家庭与社区中的存在感与价值感。 - 2、孵化治理志愿队伍：以课程班级为基础，自然形成若干主题社群（如“智理帮帮团”、“睦邻调解队”、“文化传承社”）。项目将有意识地引导和组建“银龄治理先锋队”，鼓励学员结合所学参与社区事务。 - 3、提升社区服务能力：通过长青老龄大学的开展，组建完善的长者志愿者将成为社区活动的有力助手、政策宣传的贴心喇叭、邻里关爱的温暖触手，有效补充社区工作力量。 - 4、对社区氛围：形成“学习-参与-服务”的良性循环，显著增强社区活力和内生凝聚力，打造具有辨识度的“学治理融合”社区品牌。 （五）项目内容 - 本项目共开设5门专业课+1门公共课程，每门课程分为春秋季，每学期12次课，春、秋季共计144节课。同时，年终设置成果汇演1场，提升长者们的成就感，增进居民间的文化交流和融合，让长者们在展示中获得实实在在的幸福感与成就感。总计场次145场，课程设计紧扣长者需求与社区治理目标，具体设置如下： - 专业课（5门） - （1）课程1：智能手机应用与摄影 课程名称; 智能手机应用与摄影. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 掌握智能手机核心应用与摄影技能，实现便捷社交、安全出行与生活记录，拥抱智能时代。. 课程人数; 每学期社区居民20人，累计服务480人次，20人/场. - （2）课程2：声乐课 课程名称; 声乐课. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 提升长者音乐素养与艺术表现力，在愉悦的歌声中促进情感表达与身心康健，培养团队协作精神。. 课程人数; 每学期社区居民20人，累计服务480人次，30人/场. - （3）课程3：书法课 课程名称; 书法课. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 从笔墨纸砚中感悟传统文化精髓，通过临摹与创作修身养性、陶冶情操，在书写中达到静心凝神的养生效果。. 课程人数; 每学期社区居民30人，累计服务720人次，20人/场. - （4）课程4：太极拳 课程名称; 太极拳. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 太极拳基本套路与养生原理，帮助长者通过柔和缓慢的形体运动，调和气血、增强平衡能力，实现身体的锻炼与心灵的放松。. 课程人数; 每学期社区居民20人，累计服务480人次，20人/场. - （5）课程5：经典朗诵与赏析 课程名称; 经典朗诵与赏析. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 品味经典诗文，通过朗诵技巧学习与情感投入，提升语言魅力与人文修养，在诵读中增强自信、传递情感。. 课程人数; 每学期社区居民20人，累计服务480人次，20人/场. - 公共课程 课程名称; 非遗手作. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 1、非遗剪纸（4节课） 适配节气：春分、夏至、秋分、冬至（四季节点，剪纸易呈现节气核心元素） 春分：剪“燕归+柳叶”，呼应万物复苏； 夏至：剪“荷花+蝉鸣”，体现盛夏生机； 秋分：剪“稻穗+枫叶”，贴合丰收意象； 冬至：剪“梅花+饺子”，适配冬日暖俗。. 2、非遗面塑摆件（4节课） 适配节气：清明、芒种、白露、大寒（侧重节气物候，黏土易塑形立体造型） 清明：捏“青团+柳枝”，贴合节气食俗与祭祖意象； 芒种：捏“麦穗+螳螂”，对应农忙与物候； 白露：捏“露珠+桂花”，体现秋露生、桂飘香； 大寒：捏“雪人+腊梅”，凸显冬日极致寒凉与生机. 3、非遗中国结（4节课） 适配节气：立春、立夏、立秋、立冬（四季起始，挂饰可日常佩戴/装饰，贴合节气迎新感） 立春：编“春字结”挂饰，寓意开春纳福； 立夏：编“彩绳结”手绳，适配夏日避暑民俗； 立秋：编“麦穗”手绳，呼应秋至丰收； 立冬：编“吉祥如意结”挂饰，贴合冬日藏暖祈安。. 受益人数; 每学期社区居民20人，累计服务480人次，20人/场. - 3、年终教学成果汇演 活动名称; “乐学展芳华·银龄耀曙光”长青老龄大学教学成果汇演. 实施周期; 2026年9月-12月；年终1场，春季班+秋季班. 活动形式; 课程展演活动. 活动内容; 全面展示曙光社区长青老龄大学学员一年来的学习成果与精神风貌，生动呈现“老有所学、老有所乐、老有所为”的积极老龄化实践。同时，通过仪式化的呈现，正式宣告社区“银龄治理先锋”志愿队伍的成立，彰显长者学员将学习热情转化为社区服务能量的华丽转身，进一步凝聚社区共识，营造尊老、敬老、学老、用老的浓厚社区文化氛围。 内容包含静态展示及舞台展演，静态展示各门课程成果作品、课堂精彩瞬间，舞台展演分课程分别上台展示，让每个课程学员都能参与其中，展示社区精神风貌与成效。. 受益人数; 累计服务社区居民130人，130人/场. （六）项目实施进度安排 - 1、项目准备（3月上旬）：落实教学场地（社区活动中心、党群服务中心等），确定课程表，采购教材器材，制定招生简章与管理制度。 - 2、招生宣传（3月中旬）：通过社区公告、微信群、长者活动等多渠道宣传，招募社区居民。 - 3、开学运行期（4-6月，9-11月）：举行开学第一课，后续按课表稳定教学，定期收集反馈。 - 4、评估总结期（11月）：进行学员满意度评估、成果展示（汇报演出/展览/社区服务），项目总结与资料整理。 - 项目实施方资质要求 - 具备文化活动策划组织相关资质。 |
| 三、经费测算. 类别; 支出科目; 价格（元）; 数量; 单位; 预算总额（元）; 备注/说明. 人员配置支出（老龄大学课堂）; 长青教师劳务费; 400; 144; 节课/人; 57600; 每次课程120分钟 (含课间休息)，2个学期，6门课共计144节课；持课程相关专业资质证书。. 助教劳务费; 200; 144; 节课/人; 28800; 每次课程120分钟 (含课间休息)，2个学期，6门课共计144次。. 人员配置支出（年终教学成果汇演）; 摄像师; 1500; 1; 场; 1500; 活动现场视频拍摄，花絮视频剪辑，持摄影师资质证书. 工作人员; 100; 3; 人; 300; 现场服务. 主持人; 1000; 1; 场; 1000; 持播音员主持资质证书，节目介绍、解说. 合计; 89200. 直接活动支出（老龄大学课堂）; 经典朗诵与赏析课程笔记本; 20; 40; 套; 800; 课堂记录，每学期20本，春秋季合计40本，购买. 声乐课曲谱夹; 20; 40; 本; 800; 声乐课曲谱、歌词夹，每学期40人，2学期共计40本，购买。. 太极练功服; 150; 40; 件; 6000; 春秋季各20套，购买，发放学员. 书法纸; 18; 40; 套; 720; 购买，四尺四开、34*69cm仿古毛边书法纸，每套100张，春、秋季各20套. 毛笔; 38; 40; 套; 1520; 书法课，每人各2套（春、秋季），每课程20人，2个课程，含大、中、小号兼毫实木毛笔各一只. 笔架; 10; 20; 套; 200; 书法课，每人各1套，12挂毛笔架. 毛笔墨; 60; 24; 瓶; 1440; 2300g书法毛笔墨，书法课总计24节，每节课20人约1瓶，共计24瓶。. 墨砚; 20; 20; 套; 400; 6寸砚台（书法）. 镇纸; 25; 20; 套; 500; 每套2个，尺寸30*4cm，实木镇纸（书法）. 非遗剪纸-剪刀工具; 10; 42; 把; 420; 非遗剪纸课堂使用，每人1把重复使用，2把备用，春秋季各1套，购买. 红色宣纸; 25; 32; 套; 800; 28*28cm剪纸，每袋30张，每节课4袋，4节课2学期共计32袋. 非遗面塑-泥面团; 35; 34; 袋; 1190; 500g面塑泥，课堂每学期1节课4袋，2学期共计32袋，2套备用，购买. 面塑颜料包; 30; 42; 套; 1260; 300g，6色可食用颜料，每学期每人1套，2套备用，购买. 画笔; 5; 82; 支; 410; 面塑画笔购买，每人2支，2支备用，购买. 相框; 15; 82; 套; 1230; A5木质相框道具购买，每人每学期2套，2套备用，购买. 非遗中国结-红色编织绳; 15; 80; 卷; 1200; 1.5mm，30米粗红绳，购买，课堂每人每学期2卷，20人2学期共计80卷. 流苏道具; 2; 80; 条; 160; 购买，课堂每人每学期4条，20人2学期共计160条. 编织装饰道具; 10; 42; 套; 420; 含串珠、吊坠、绳结装饰，每人每学期一套，2套备用，购买. 中国结工具; 10; 42; 套; 420; 每套含剪刀、镊子、软尺、勾针等，每人每学期一套，2套备用，购买. 活动用水; 40; 144; 箱; 5760; 24支350ml怡宝矿泉水，每节课1箱，购买. 运输费; 300; 24; 趟; 7200; 授课物品运输，每课程2趟（春秋各2趟），6个课程共24趟. 横幅; 100; 12; 条; 1200; 横幅设计制作，每个班级2条（2学期）. 直接活动支出（年终成果汇演）; 主题背景; 100; 24; 平米; 2400; 8*3m，主题背景墙桁架租赁+画面设计制作. 展示成果墙; 100; 18; 平米; 1800; 6*3m，主题背景墙桁架租赁+高清黑底布画面设计制作. 书画展架; 120; 40; 套; 4800; 1.8*0.8m金属展架租赁. 横幅; 100; 1; 条; 100; 横幅设计制作. 现场指引; 115; 2; 套; 230; 1.8*0.8m金属展架租赁，画面设计制作. 椅子租赁; 5; 150; 张; 750; 胶凳. 桌子租赁; 25; 15; 张; 375; 长条桌租赁. 饮用水; 35; 5; 套; 175; 24*300ml怡宝矿泉水购买. 矩阵音响; 3000; 1; 套; 3000; 含数码调音台、接口箱、扬声器、功率放大器、无限话筒租赁. 运输费; 300; 2; 趟; 600; 物料来回运输. 合计; 48280. 其他支出; 管理费; 10%; 13748. 总计; 151228. |