“ 民生微实事”社区项目申报书

申报单位（盖章） ： 高铁新城社区居委会      申报时间：2026年3月23日

| 一、项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高铁新城社区长青老龄大学活动项目 |  |  |
| 所属类别 | ☑服务类 □货物类 □工程类 | 申报金额 | 163927.50（元） |
| 项目属性 | □群体帮扶 □群众自治 ☑文体活动 □能力提升 □公益风尚 □公共设施 □其他 |  |  |
| 组织实施单位 | 高铁新城社区居委会 | 实施周期 | 2026年4月-12月 |
| 项目负责人 | 陈琪琳 | 联系方式 | 13537624107 |
| 二、项目具体情况 |  |  |  |
| （一）项目背景 1.需求调研情况 随着我国人口老龄化进程加快，老年群体对精神文化生活的需求日益增长。高铁新城社区老年人口比例逐年上升，其文化教育、社交娱乐需求亟待满足。国家及地方层面多次出台政策，鼓励社区开展老年教育，丰富老年人精神生活，促进社会和谐。为此，依托社区长青老龄大学平台，开设系统化、多元化的文化课程，成为提升社区养老服务水平、推动积极老龄化的重要举措。 为匹配社区长者实际需求，项目前期通过问卷调研的方式，对社区居民开展了专项调研，共回收有效问卷45份，其中90%的居民希望开设与居民生活相关、普惠度高的课程。 - 项目必要性、可行性分析 （1）对居民个体：满足广泛而迫切的多层次需求，实现“老有所学”向“老有所享”的升级，通过作品展示、社区演出等环节，为长者提供展示自我、获得认可的舞台。这直接回应了长者对“自我价值实现”的深层需求，帮助他们在退休后找到新的角色定位，提升生活自信与尊严。 （2） 培育社区文化共同体：打造普及型社区公共文化产品，营造积极老龄化的社区氛围；同时丰富社区公共文化供给，潜移默化地培育社区居民，尤其是长者群体的文化认同与社区自豪感，营造“人人可学、处处可学”的终身学习氛围。 （3）塑造社区治理新格局：激活长者群体潜能，将分散的长者居民组织起来，转化为有序参与社区活动的“学员”和“文化志愿者”。有效引导长者能量向建设性方向释放，减少因空闲引发的各类社区问题，实现居民自我组织、自我管理，构建共建共治共享的社区治理共同体。 （二）项目目标 1、服务规模目标： （1）课程开设目标：确保6门课程（声乐、葫芦丝、书法、国画、舞蹈、公共手作）全年两个学期全部正常开班，每学期开设12节课，2学期24节课。 （2）课程参与目标：实现舞蹈课40名，其余课程30名学员报名参与，学期内平均课程出勤率不低于80%。 （3）满意度目标：学员满意度达到90%以上。 2、年终进行项目验收，学员表演熟练，具有优秀学习作品作为参与老龄大学的参与纪念。 （三）项目服务对象及服务标准 1、主要服务对象：社区老年群体 2、直接服务人数：专业课共服务160人，3840人次，公共手作课共服务30人，720人次。 春季班每个课程共12次课，秋季班每个课程共12次课，全年共计144次课，共服务人数约190人；展演服务约190人，开学第一课参课50人，总服务人次是4800人次。 （四）项目预期成效 1、长者个体：掌握新技能，扩大社交圈，显著提升幸福感、归属感与自我价值感。 2、对社区：培育多支活跃的老年文艺团队，营造浓厚的社区学习文化，增强社区凝聚力与吸引力，打造“老有所学”的社区服务品牌。 3、对社会：探索形成“需求调研先行、课程精准供给、社区深度参与”的老年教育社区化实践样板，为积极老龄化社会建设贡献基层经验。 （五）项目内容 预计服务场次：146次 - 专业课（5门） （1）课程1：书法课 课程名称; 书法课. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 书法基础入门、笔画与结构精讲、节庆主题作品创作。. 课程人数; 每节课参与社区居民30人，累计服务720人次，30人/场. （2）课程2：声乐课 课程名称; 声乐课. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 基础发声训练、经典老歌与红歌学唱、小组合唱排练。. 课程人数; 每学期社区居民30人，累计服务720人次，30人/场. （3）课程3：国画课 课程名称; 国画课. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 国画基础，写意花鸟入门、水墨技法练习、小品临摹与创作。. 课程人数; 每学期社区居民30人，累计服务720人次，30人/场. （4）课程4：舞蹈课 课程名称; 舞蹈课. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 户外开展基础形体与舞姿训练、舞步练习，舞蹈教学。. 课程人数; 每学期社区居民40人，累计服务960人次，40人/场. （5）课程5：葫芦丝课 课程名称; 葫芦丝课. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 课程内容; 入门指法与气息控制、简易经典曲目演奏、音乐赏析。. 课程人数; 每学期社区居民30人，累计服务720人次，30人/场. - 公共手作课程 课程名称; 非遗手作. 实施周期; 2026年3月-12月；春季班12次，秋季班12次；120分钟/次. 1、非遗宋锦（每学期2节课） 春季-宋锦书签手工制作：学习使用简易技巧，完成锦条编织，学习如何对织好的锦片进行锁边、整理。将宋锦片与衬板、外饰等材料结合，完成一件精美的手工宋锦主题作品。 秋季-宋锦画框制作：运用提花技法完成更具图案感的锦条，与皮革、木质边框等现代材料结合，制作一款升级版的典雅画框作品。. 2、衍纸DIY（每学期2节课） 春季-衍纸书签：认识衍纸工具与材料，学习紧卷、松卷、泪滴卷、眼睛卷等5-8种基础造型的制作技巧。制作手工书签作品。 秋季-衍纸团扇：将制作的多朵花卉与团扇组合，完成一幅团扇的衍纸装饰。. 3、非遗金箔画（每学期2节课） 春、秋季相同： 第一节：学习在木板或画板上制作肌理基底，使用塑形膏勾勒出简约的图案线条（如山脉、祥云），并完成底色处理。 第二节：学习贴金的基本手法：上胶、贴覆金箔、轻扫压实。在制作好的肌理基底上进行局部贴金，完成一幅以“金山银山”或“祥云璀璨”为主题的简约金箔画。. 4、非遗掐丝珐琅（每学期2节课） 春季-掐丝珐琅杯垫：掌握调色、填色技巧，将彩砂填充到掐丝图案内，初步完成杯垫的色彩部分，并进行固封处理，得到一件实用美观的掐丝珐琅杯垫。 秋季-掐丝珐琅挂饰：在圆形或扇形底板上进行更精细的掐丝构图，学习处理弧形线条与细节。进行点蓝上色，色彩搭配更贴合秋日主题。安装挂绳与流苏，最终完成一件可用于家居装饰或节日馈赠的掐丝珐琅吉祥挂饰。. 5、马赛克艺术拼贴（每学期2节课） 春季-马赛克拼贴花瓶：学习在圆柱形玻璃花瓶上进行图案设计与基础拼接，掌握曲面粘贴的技巧，完成以春日花卉或抽象色块为主题的主体拼贴。 秋季-马赛克拼贴台灯：在玻璃台灯灯座上进行创意拼贴，学习如何通过马赛克颜色的深浅与疏密来营造光影层次感。. 6、非遗盘扣工艺（每学期2节课） 春季-盘扣胸针：学习盘制一种经典的花式扣头，将制作好的精美花扣与别针底托结合，制作成一枚彰显个人品味的优雅中式胸针。 秋季-玲珑耳饰：盘制更精巧、迷你化的盘扣造型，完成一对独一无二、充满古典韵味的中式盘扣耳环。. 受益人数; 每场次公共手作课参与社区居民30人，累计服务720人次，30人/场. - 开学第一课 活动名称; 高铁新城社区长青老龄大学“开学第一课”. 实施周期; 2026年4月；开学前1场；. 活动形式; 互动交流. 活动内容; （1）课程目标：以党史学习教育为核心，引导社区长者学员坚定理想信念，汲取精神力量，以更饱满的热情、更昂扬的姿态投入新学期的学习，实现“政治引领”与“文化养老”的深度融合。 （2）主要内容： 初心回望：由社区党委负责人进行主题宣讲，辅以历史影像、图片资料，增强感染力。 心得分享：互学交流，探讨党史蕴含的理想信念、为民情怀与奋斗品质对当代老年人积极生活的启示。设置交流环节，鼓励学员结合自身经历，分享见证时代发展的感悟，增进共鸣。 银龄使命：联系社区实际，探讨在新时代背景下，长者学员如何将爱党爱国情怀转化为参与社区治理、传承优良家风、传递正能量的具体行动，继续发挥光和热。 - 课程安排： 时段; 环节; 备注. 课前15分钟(14:15-14:30); 学员签到与入场. 第一部分：开学典礼(14:30-14:45); 开场介绍. 领导致辞. 第二部分：心得分享(14:45-15:25); “初心回望”党史回顾. “银龄使命”互动交流. 第三部分：启航仪式(15:25-15:50); 学年课程体系发布. 领取“乐龄学习礼包”. 集体合影与自由交流. 结束(15:50); 课程结束. - 预期成效： 凝聚思想共识：增强学员对党和国家的情感认同，提升参与社区公共生活的思想自觉。 激发学习动力：将红色精神滋养转化为追求新知、陶冶情操的内在动力，明确学习意义。 强化班级认同：通过集体学习和领取礼包，快速增强学员对“老龄大学”集体的归属感和仪式感。 畅通宣传渠道：清晰、直观地传递全年课程信息，便于学员选择和规划。. 受益人数; 累计服务社区居民50人，50人/场. 4、年终教学成果汇演 活动名称; “乐龄雅韵·幸福绽放”高铁新城社区长青老龄大学年度教学成果展. 实施周期; 2026年11月-12月；年终1场，春季班+秋季班. 活动形式; 课程展演活动. 活动内容; 依托本年度长青老龄大学声乐、葫芦丝、书法、国画、舞蹈及六大主题手作课程的丰硕教学成果，为广大学员提供一个展示自我、分享喜悦的盛大舞台，同时向社区全景式汇报老年教育成效，营造尊老、敬老、爱老、学老的浓厚社区文化氛围。 活动分为三大区域：舞台表演区、手工作品展览区、成果回顾区。专业课依次上台表演，书法及国画以作品走秀的方式展示演出。手工作品展览区展示公共手作课学员优秀作品。 参与活动演出及展示的居民，可获得定制文创手提袋一份，以及老龄大学画册一本。. 受益人数; 累计服务社区居民190人，190人/场. （六）项目实施进度安排 包括发动宣传、组织实施、检查验收、项目总结等安排。 阶段; 时间节点; 主要工作内容. 春季课程报名; 2026年4月; 1、全面启动宣传：发布春季课程正式公告、报名通道（线上线下）。 2. 完成招募：完成各课程春季学员报名，班级群建立与名单公示。. 春季课程开展; 2026年4月-6月; - 召开班委、课程老师工作协调会。 2. 各课程物资、器材、课堂物料到位并检查。 3. 各课程正式开课。 4. 课程开展中收集各学员意见，并进行整改。. 秋季课程报名; 2026年8月下旬; 1、完成秋季课程排表，发布秋季课程正式公告、报名通道（线上线下）。 2. 完成招募：完成各课程春秋学员报名，班级群建立与名单公示。. 秋季课程开展; 2026年9月-11月; - 召开班委、课程老师工作协调会。 2. 各课程物资、器材、课堂物料到位并检查。 3. 各课程正式开课。 4. 课程开展中收集各学员意见，并进行整改。. 结课汇演; 2026年12月; - 汇演项目确定，人员召集 - 活动开展，现场评估. 项目总结验收阶段; 2026年12月; 1、财务结算与物资清点：完成活动所有费用的审计与报销，物资入库登记。 2. 效果评估：开展参与者满意度问卷调查（目标92%），进行数据统计分析；整理活动全部图文影像资料。 3. 成果总结与宣传：撰写项目总结报告，制作活动精彩回顾推文/视频。. - 项目实施方资质要求 - 具备文化活动、体育活动相关资质。 |
| 三、经费测算 |  |  |  |

| 类别 | 支出科目 | 价格（元） | 数量 | 单位 | 预算总额（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配置支出（课程） | 长青教师劳务费 | 400 | 144 | 节课/人 | 57600 | 每次课程120分钟 (含课间休息)，2个学期，6门课共计144节课；持课程相关专业资质证书。 |
|  | 执行人员劳务费 | 200 | 144 | 节课/人 | 28800 | 每次课程120分钟 (含课间休息)，2个学期，6门课共计144次。 |
| 人员配置支出（成果演出） | 摄像师 | 1500 | 1 | 人 | 1500 | 活动现场视频拍摄，花絮视频剪辑，持高级摄影师资质证书 |
|  | 工作人员 | 100 | 6 | 人 | 600 | 现场服务 |
|  | 音响控制 | 200 | 1 | 人 | 200 |  |
|  | 主持人 | 1000 | 1 | 场 | 1000 | 持播音员主持资质证书，节目介绍、解说 |
| 合计 |  |  |  |  | 89700 |  |
| 直接活动支出（课程支出） | 声乐课曲谱夹 | 20 | 30 | 本 | 600 | 声乐课曲谱、歌词夹，春秋季重复使用，购买。 |
|  | 舞蹈课服装购买 | 120 | 40 | 套 | 4800 | 舞蹈演出服装购买，发放服务对象 |
|  | 书法纸 | 20 | 48 | 套 | 960 | 购买，四尺四开、34*69cm仿古毛边书法纸，每套100张，春、秋季各20套 |
|  | 毛笔 | 40 | 30 | 套 | 1200 | 每人1套重复使用（春、秋季），含大、中、小号兼毫实木毛笔各一支 |
|  | 笔架 | 10 | 30 | 套 | 300 | 每人各1套，12挂毛笔架 |
|  | 毛笔墨汁 | 80 | 24 | 瓶 | 1920 | 2300g书法毛笔墨汁，书法课总计24节，每节课20人约1瓶，共计24瓶。 |
|  | 墨砚 | 18 | 30 | 套 | 540 | 6寸砚台（书法） |
|  | 镇纸 | 20 | 30 | 套 | 600 | 实木镇纸（书法） |
|  | 半生熟宣纸 | 30 | 40 | 套 | 1200 | 69*100cm半生熟宣纸，国画课程使用，每套50张，30人春秋季各20套 |
|  | 国画毛笔 | 40 | 35 | 套 | 1400 | 含粗、中、细各一支，国画课堂使用，每人一套，5套备用 |
|  | 颜料 | 85 | 20 | 盒 | 1700 | 12色国画颜料，春秋季每学期10盒，共20盒 |
|  | 颜料盘 | 5 | 30 | 个 | 150 | 每人1个重复使用，国画课程共30个 |
|  | 春季班-葫芦丝器材与曲谱 | 115 | 32 | 套 | 3680 | 购买，C调葫芦丝器材与曲谱每人一套，发放服务对象。（预2套作为备用替换） |
|  | 非遗宋锦手工材料包 | 35 | 62 | 套 | 2170 | 春、秋季使用，每套含相框、宋锦、珍珠、点钻笔、胶水、点胶等，2套备用，购买 |
|  | 衍纸DIY材料包（春季） | 35 | 21 | 套 | 735 | 每套含衍纸条、书签、流苏、卡纸等，预1套备用 |
|  | 衍纸DIY材料包（秋季） | 35 | 21 | 套 | 735 | 每套含团扇、书签、流苏、卡纸等，预1套备用 |
|  | 非遗掐丝珐琅材料包（春季） | 30 | 21 | 袋 | 630 | 每套含杯垫、粘丝胶、手套、铲刀、彩砂颜料等，1套备用 |
|  | 非遗掐丝珐琅材料包（秋季） | 30 | 21 | 套 | 630 | 每套含底胚、流苏、吊绳、粘丝胶、手套、铲刀、彩砂颜料等，1套备用 |
|  | 马赛克DIY材料包（春季） | 20 | 21 | 套 | 420 | 每套含底胚、马赛克、填缝剂、海绵擦、白胶、小碗勺、手套等，1套备用 |
|  | 马赛克DIY材料包（秋季） | 20 | 21 | 套 | 420 | 每套含台灯、马赛克、透明胶等，1套备用 |
|  | 非遗金箔画材料包 | 25 | 42 | 套 | 1050 | 春秋季，每套含金箔、画笔、滴管、刷子工具、模版纸、相框等，2套备用 |
|  | 非遗盘扣工艺材料包 | 15 | 42 | 条 | 630 | 春秋季，每套含胸针、珍珠装饰、针线工具等，预2套备用 |
|  | 活动用水 | 40 | 144 | 箱 | 5760 | 24支350ml怡宝矿泉水，每节课1箱，购买 |
|  | 运输费 | 300 | 12 | 趟 | 3600 | 授课物品运输，每课程2趟（春秋各1趟），6个课程共12趟 |
|  | 文创手提袋 | 20 | 170 | 个 | 3400 | 发放服务对象，结课证明 |
|  | 画册制作 | 25 | 170 | 本 | 4250 | 教学画册印刷 |
|  | 横幅 | 100 | 12 | 条 | 1200 | 横幅设计制作，每个班级2条（2学期） |
| 直接活动支出（开学第一课） | 横幅 | 100 | 1 | 条 | 100 | 横幅设计制作，开学第一课使用 |
|  | 矿泉水 | 40 | 2 | 箱 | 80 | 24支350ml怡宝矿泉水，购买 |
|  | 笔记本 | 15 | 50 | 本 | 750 | A4笔记本，课堂记录使用，发放服务对象 |
|  | 写字笔 | 1.5 | 50 | 支 | 75 | 晨光书写笔，课堂记录使用，发放服务对象 |
|  | 宣传品 | 18 | 50 | 套 | 900 | 碗筷礼盒套装，发放服务对象 |
|  | 茶歇 | 20 | 50 | 人 | 1000 | 蛋糕、饼干、茶饮、水果等茶歇购买 |
|  | 物料运输 | 300 | 1 | 趟 | 300 | 课堂物品运输 |
| 直接活动支出（成果演出） | 主题背景 | 100 | 28 | 平米 | 2800 | 8*3.5m，主题背景墙桁架租赁+画面设计制作 |
|  | 舞台 | 70 | 48 | 平米 | 3360 | 8*6m，舞台搭建，含地毯 |
|  | 长条桌 | 35 | 10 | 张 | 350 | 1.2*0.6m长条桌租赁，活动现场使用 |
|  | 折叠椅 | 10 | 180 | 张 | 1800 | 嘉宾椅（含椅套、蝴蝶结租赁），现场观众区 |
|  | 横幅 | 100 | 1 | 条 | 100 | 横幅设计制作 |
|  | 现场指引 | 115 | 2 | 套 | 230 | 1.8*0.8m金属展架租赁，画面设计制作 |
|  | 饮用水 | 40 | 10 | 套 | 400 | 24*300ml怡宝矿泉水购买 |
|  | 音响租赁 | 1800 | 1 | 套 | 1800 | 十五音响，含数码调音台、接口箱、扬声器、功率放大器、无限话筒租赁 |
|  | 运输费 | 300 | 2 | 趟 | 600 | 物料来回运输 |
| 合计 |  |  |  |  | 59325 |  |
| 其他支出 | 管理费 |  |  | 10% | 14902.5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 163927.5 |  |

备注：应附上项目需求征集资料